Пояснительная записка к отчету

об исполнении муниципальных программ Воскресенского муниципального района за 2015 год.

В 2015 году администрация Воскресенского муниципального района реализовала шестнадцать муниципальных программ:

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»,

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы» «Воскресенский район – «Кузница чемпионов»,

3. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы»,

4.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»,

5. Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района на 2015-2019»,

6. Муниципальная программа «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»,

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»,

8. Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»,

9. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда   Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»,

10. Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы,

11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы»,

12. Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно – коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»,

13. Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»,

14. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019»,

15. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019»,

16. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

Анализ отчета о достижении показателей эффективности муниципальных программ за 2015 год показал, что по итогам 2015 года из 334 показателей эффективности муниципальных программ (в том числе 71 показатель 1 группы, 45 показателей 2 группы) не были достигнуты плановые значения по 32 показателям, из них не достигнуты плановые значения 12 показателей эффективности 1 группы и 5 показателей 2 группы, а также 15 показателей, не относящихся к приоритетным.

Плановый объём финансирования вышеперечисленных программ на 2015 год составил 4 689 683,76 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 18 240,53 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области – 2 033 548,98 тыс. рублей, из средств бюджета Воскресенского муниципального района – 1 470 850,31 тыс. рублей, из средств бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района - 436 173,41 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 730 870,53 тыс. рублей.

За отчетный период было профинансировано 4 553 572,81 тыс. рублей, что составило 97,30 % от плановых назначений на 2015 год. В том числе в разрезе источников финансирования: из средств федерального бюджета - 18 240,53 тыс.  рублей, из средств бюджета Московской области – 2 014 999,35 тыс. рублей, из средств бюджета Воскресенского муниципального района -  1 460 560,86 тысяч рублей, из средств бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района - 432 732,86 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 627 039,21 тысяч рублей.

Фактически выполнено мероприятий муниципальных программ в 2015 году на сумму 4 549 549,56 тыс. рублей в том числе:

из средств федерального бюджета – 18 240,53 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области – 2 011 393,59 тыс. рублей, из средств бюджета Воскресенского муниципального района – 1 460 143,37 тыс. рублей, из средств бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района – 432 732,86 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 627 039,21 тыс. рублей.

*Справочно: по результатам реализации муниципальных программ в 2014 году процент выполнения муниципальных программ по объемам финансирования составил 57,72%.

1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,49%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района и средств бюджета Московской области на 99,24%;

за счет внебюджетных источников на 63,57%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования – план 8%, факт – 6,3%;

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности, процент – план 4,2%, факт – 3,47%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

2.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы» «Воскресенский район – «Кузница чемпионов»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 95,12%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,35%;

за счет средств бюджета Московской области на 88,7%;

Причины невыполнения: экономия по результатам конкурсных процедур и несостоявшаяся процедура закупки по приобретению основных средств.

за счет внебюджетных источников на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов – план 1, факт – 0 (отдел социальных программ).

Смертность от дорожно-транспортных происшествий – план 8,4%, факт – 11,6% (отдел социальных программ).

Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения), процент (план – 35, факт – 37,22 (фактическое значение показателя было уточнено Министерством здравоохранения 19.03.2016) – отдел социальных программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

3.  Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,55%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района, федерального бюджета и средств бюджета Московской области на 99,97%;

за счет внебюджетных источников на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий– план 6,8%, факт – 5%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

4.  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100%, включая средства федерального и областного бюджетов.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы часть показателей выполнена на 100%, часть из них перевыполнена в среднем в 3 раза.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективная.

5.  Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района на 2015-2019»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 96,63%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 91,85%;

Причины невыполнения: сложившаяся по состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность.

за счет средств бюджетов поселений на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы часть показателей выполнена на 100% и более.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается как эффективная.

6. Муниципальная программа «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы».

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 97,98%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района с учетом средств иных межбюджетных трансфертов на 97,98%;

Причины невыполнения: сложившаяся по состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность и сложившаяся экономия в результате проведенных процедур закупок.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнен показатель:

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях (показатель 2 группы) – план 1,6%, факт – 2,31%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективной.

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,76%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 98,76%;

Причины невыполнения: сложившаяся экономия в результате проведенных процедур закупок.

за счет средств бюджетов поселений на 100%;

за счет внебюджетных источников на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы большинство показателей выполнены на 100%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

8. Муниципальная программа «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,10%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100%;

за счет средств бюджета Московской области на 93,44%.

Причины невыполнения: сложившаяся экономия в результате проведенных процедур закупок.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, план - 13,5 мин., факт – 16,7 мин.;

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – план 90%, факт – 84,7%;

Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района – план 90%, факт – 84,7%;

Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ – план 90%, факт – 86%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,67% (средства бюджета ВМР).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме от численности населения муниципального образования Московской области (показатель Рейтинга 56) – план 45%, факт – 18,6%;

Доля администраций городских округов и муниципальных районов, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области– план 100%, факт – 0%;

Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ для населения, от общего количества уникальных муниципальных услуг -  план 90%, факт – 0%;

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы– план 70%, факт – 0%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

подпрограмма 3 «Развитие системы информирования населения на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 100%;

за счет средств внебюджетных источников на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций– план 100%, факт – 73,28%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективная.

подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100% (средства бюджета ВМР).

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы часть показателей выполнена на 100%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 87,84% (средства бюджета ВМР).

Причины невыполнения: расторжение контракта с поставщиком услуг по выполнению кадастровых работ.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате – план 92 586,0 тыс. рублей, факт – 75 813,55 тыс. рублей;

Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете– план 100%, факт – 87%;

Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области– план 203 га., факт – 161 га.;

Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований (площадь, га) – план 2 031 га., факт – 1 898,2 га.;

Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены – план 100%, факт – 90,11%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

подпрограмма 6 «Территориальное развитие на 2015-2019 годы»

Финансирование мероприятий данной подпрограммы на 2015 год не предусматривалось.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений (для муниципальных районов) – план 3, факт – 2;

Количество утвержденных генеральных планов городских поселений – план 3, факт – 2.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается низкоэффективной.

подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,26%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 99,64%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 96,99%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы часть показателей выполнена на 100%, часть из них перевыполнена в среднем в 5 раз.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективной.

подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 99,73%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,7%;

иные межбюджетные трансферты на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, показатели выполнены на 100%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективной.

подпрограмма 9 «Развитие конкуренции на 2015-2019 годы»

Финансирование мероприятий данной подпрограммы на 2015 год не предусматривалось.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы часть показателей выполнена на 100%, часть из них перевыполнена.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективной.

9. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 61,27%.

Причины невыполнения: сложившаяся по состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод – план 75, факт – 10.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

10. Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования программа выполнена на 99,73%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья – план 3,76, факт – 1,48.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективной.

11. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Объем производства куриных яиц – план 1 128 шт., факт – 922 шт.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективной.

12. Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 82,51%, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,02%;

за счет средств бюджета Московской области на 100%;

за счет средств бюджетов поселений на 100%;

за счет внебюджетных источников на 75,99%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту – план 6,7%, факт – 4,5%;

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» – план 83, факт – 56;

Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой – план 100%, факт – 88,74%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, в целом программа признается низкоэффективной, без внебюджетных источников – удовлетворительной.

13. Муниципальная программа «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 93,16%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета на 100%%;

за счет средств бюджета Московской области на 95,35%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 93,33%;

за счет средств бюджетов поселений на 69,11%.

Причины невыполнения: экономия по результатам конкурсных процедур; отсутствие заявок на частичную компенсацию стоимости путевок; отсутствие заявок ЛПУ на поставку продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, показатели выполнены на 100%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективной.

14. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

Финансирование мероприятий данной подпрограммы на 2015 год не предусматривалось.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (показатель Рейтинга 56) – план 4 041,87 млн. рублей, факт – 2 750,0 млн. рублей, в том числе:

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без  инвестиций направленных на строительство жилья – план 3 205,66 млн. рублей, факт – 1 500,8 млн. рублей;

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек – план 35 378,1 рублей, факт – 34 723,4 рублей.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной (эффективной).

15. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения план 31,2 км, факт –27,2 км;

Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог - план - 50,5 км, факт – 0 км.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается удовлетворительной.

16. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы»

В части выполнения мероприятий муниципальной программы по объемам финансирования в целом программа выполнена на 98,8%, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области на 100%;

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района на 99,09%;

за счет средств бюджетов поселений на 90,80%;

за счет внебюджетных источников на 100%.

В части достижения показателей эффективности муниципальной программы, не выполнены следующие показатели:

Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства от общего количества выявленных нестационарных объектов услуг   план – 5%, факт – 2%;

Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений услуг план – 34,3%, факт – 12%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, с учетом уровня результативности и эффективности, программы признается эффективной.