## Отчет по мероприятиям
Отчет о выполнении муниципальной программы "Развитие дошкольного и общего образования Воскресенского муниципального района на 2012-2014 гг." за 2014 год
Поряд-ковый № разделов и меро-приятий | Перечень програмных мероприятий | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Выпол-нено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс.руб.)
|  | всего: | в том числе: | [5 empty] | всего: | в том числе:
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Московской области | бюджет Воскресенского района | внебюд-жетные источ-ники |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Моско-вской области | бюджет Воскресенского района | внебюд-жетные источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного и общего образования на территории Воскресенского муниципального района Московской области. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях с учетом нормативной и фактической потребности. Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения.
1. | г. Воскресенск, ул. Рабочая, здание дошкольного образовательного учреждения на 250 мест (ПИР и строительство) | 191082.2265 | 81564.71 | 102724.76 | 6792.7565 |  | 100395.71 | Работы выполнены на 52,5 % | 100395.71 | 81564.71 | 12065.35 | 6765.65 | 0 | 52.5406
2. | Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, здание дошкольного образовательного учреждения на 80 мест (ПИР и строительство) | 29441.5 |  | 20877 | 8564.5 |  | 0 | Работы не выполнены в связи с внесением изменений в государственную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Разделу 1: | 220523.7265 | 81564.71 | 123601.76 | 15357.2565 | 0 | 100395.71 |  | 100395.71 | 81564.71 | 12065.35 | 6765.65 | 0
Раздел 2. Укреление материально- технической базы дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего образования
2.1. | Капитальный и текущий ремонт
2.1.1. | Общее образование (0702) | 49873.383 | 0 | 13538.003 | 34088.93 | 2246.45 | 49654.983 |  | 49654.983 | 0 | 13538.003 | 33870.53 | 2246.45
2.1.1.1 | Капитальный ремонт кровли МОУ "Гимназия № 1" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.2 | Ремонт здания, отопления МОУ "Гимназия №1" | 2450.23 |  |  | 2450.23 |  | 2450.23 | Работы выполнены на 100% | 2450.23 |  |  | 2450.23
2.1.1.3 | Капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ "СОШ № 2", капитальный ремонт отопления | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0 |  |  | 0
2.1.1.4 | Обработка косоуров лестниц огнезащитным покрытием "Крауз", проведение испытаний ограждений кровли, замена оконных блоков МОУ "СОШ № 2" | 409.97 |  |  | 409.97 |  | 409.97 | Работы выполнены на 100% | 409.97 |  |  | 409.97
2.1.1.5 | Ремонт кровли МОУ "СОШ №4" | 2375.46 |  |  | 2375.46 |  | 2375.46 | Работы выполнены на 100% | 2375.46 |  |  | 2375.46
2.1.1.6 | Ремонт спортивного зала, ремонт инженерных систем, отделочные работы МОУ "СОШ №5" | 2432.28 |  |  | 2432.28 |  | 2432.28 | Работы выполнены на 100% | 2432.28 |  |  | 2432.28
2.1.1.7 | Капитальный ремонт здания МОУ "Лицей № 6" | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.8 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "СОШ № 7", ремонт отопления | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.9 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "СОШ № 7" | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.10 | Ремонт здания, внутренних помещений МОУ "СОШ №9" | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | Работы выполнены на 100% | 2000 |  |  | 2000
2.1.1.11 | Ремонт здания, инженерных систем МОУ "СОШ № 11" | 3855.15 |  |  | 3855.15 |  | 3848.98 | Контракт заключен на сумму 3848,98. Работы выполнены | 3848.98 |  |  | 3848.98
2.1.1.12 | Ремонт туалетов в МОУ СОШ №12 | 705.1 |  |  | 705.1 |  | 705.1 | Работы выполнены на 100% | 705.1 |  |  | 705.1
2.1.1.13 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "СОШ № 13" | 0 |  |  |  |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.14 | Ремонт спортзала МОУ СОШ №13 | 1989.82 |  |  | 1989.82 |  | 1989.82 | Работы выполнены на 100% | 1989.82 |  |  | 1989.82
2.1.1.15 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "СОШ № 14" | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.16 | Капитальный ремонт МОУ " Средняя общеобразовательная школа № 17" для создания двух групп дошкольного образовательного учреждения, приобретение оборудования | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.17 | Разработка проектно-сметной документации на перепланировку 1-ого этажа здания МОУ "СОШ № 17" | 3577.68 |  |  | 3577.68 |  | 3577.68 | Работы выполнены на 100% | 3577.68 |  |  | 3577.68
2.1.1.18 | Ремонт внутренних помещений МОУ "СОШ № 18" | 1031.36 |  |  | 1031.36 |  | 1021.5 | Контракт заключен на сумму 1021,50. Работы выполнены | 1021.5 |  |  | 1021.5
2.1.1.19 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.20 | Капитальный ремонт отопления МОУ "Лицей № 22", замена оконных блоков | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.21 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Лицей № 23" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.22 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "Лицей № 23" | 635.7 |  |  | 635.7 |  | 635.7 | Работы выполнены на 100% | 635.7 |  |  | 635.7
2.1.1.23 | Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ № 25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.24 | Ремонт цоколя, крылец , отделочные работы МОУ "СОШ № 26" | 1120 |  |  | 1120 |  | 1118.3 | Контракт заключен на сумму 1118,30. Работы выполнены | 1118.3 |  |  | 1118.3
2.1.1.25 | Ремонт кровли МОУ "Губинская СОШ" | 1959.51 |  |  | 1959.51 |  | 1959.51 | Работы выполнены на 100% | 1959.51 |  |  | 1959.51
2.1.1.26 | Ремонт здания "Вечерняя (сменная) ОШ №8" | 2994.55 |  |  | 2994.55 |  | 2994.55 | Работы выполнены на 100% | 2994.55 |  |  | 2994.55
2.1.1.27 | Капитальный ремонт кровли МОУ "Виноградовская СОШ" | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.28 | Капитальный ремонт кровли, ремонт электроснабжения МОУ "Цыбинская СОШ" | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.29 | Капитальный ремонт водоснабжения и канализации МОУ "Фединская СОШ" | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.1.30 | Ремонт по устройству туалетов, наружной канализации и септика в МОУ Степанщинская СОШ | 1104.85 |  |  | 1104.85 |  | 1104.85 | Работы выполнены на 100% | 1104.85 |  |  | 1104.85
2.1.1.31 | Замена окон МОУ "Фаустовская СОШ" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.32 | Капитальный ремонт МОУ "Золотовская средняя общеобразовательная школа" для создания двух групп дошкольного образовательного учреждения, приобретение оборудования и мебели, частичное ограждение территории, установка оконных блоков | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.33 | Капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков "СОШ № 99" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.34 | Ремонт кровли, отделочные работы МОУ ДОД "ЦВР "ДОСУГ" | 720.5 |  |  | 720.5 |  | 697.91 | Контракт заключен на сумму 697,91. Работы выполнены | 697.91 |  |  | 697.91
2.1.1.35 | Ремонт кровли, инженерных систем, отделочные работы МОУ ДОД "ЦВР" | 260.82 |  |  | 260.82 |  | 255.52 | Контракт заключен на сумму 255,52. Работы выполнены | 255.52 |  |  | 255.52
2.1.1.36 | Расходы на проведение аварийных и внеплановых текущих ремонтов муниципальных учреждений образования (МОУ "Гимназия №1", МОУ "СОШ №2", МОУ "СОШ №3", МОУ "СОШ №4", МОУ "СОШ №5", МОУ "Лицей №6", МОУ "СОШ №7", МОУ "В (С) ОШ №8", МОУ "СОШ №9", МОУ "СОШ №11", МОУ "СОШ №12", МОУ "СОШ №13", МОУ "СОШ №14", МОУ "СОШ №17", МОУ "СОШ №18", МОУ "СОШ №20", МОУ "Лицей №22", МОУ "Лицей №23", МОУ "Гимназия №24", МОУ "СОШ №25", МОУ "СОШ №26", МОУ "Косяковская СОШ", МБОУ "ВКШ", МОУ "Виноградовская СОШ", МОУ "Губинская СОШ", МОУ "Золотовская СОШ", МОУ "Степанщинская СОШ", МОУ "Фаустовская СОШ", МОУ "Цыбинская СОШ", МОУ "Чемодуровская СОШ", МОУ "СОШ №39", МОУ "Фединская СОШ", МОУ "СОШ №99", ЦВР, ЦВР "ДОСУГ" ) | 800 |  |  | 800 |  | 729.64 | Контракт заключен на сумму 729,64. Работы выполнены | 729.64 |  |  | 729.64
2.1.1.37 | Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонту и установке ограждений, ремонту кровель, замене оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях (в рамках подпрограммы II "Общее образование" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы | 14250.533 | 0 | 13538.003 | 712.53 | 0 | 14250.533 |  | 14250.533 | 0 | 13538.003 | 712.53 | 0
2.1.1.37.1 | Капитальный ремонт системы отопления МОУ "Гимназия №1" | 1317.56 |  | 1113.06 | 204.5 |  | 1317.56 | Работы выполнены на 100% | 1317.56 |  | 1113.06 | 204.5
2.1.1.37.2 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "СОШ №2" | 1030.31 |  | 978.79 | 51.52 |  | 1030.31 | Работы выполнены на 100% | 1030.31 |  | 978.79 | 51.52
2.1.1.37.3 | Установка ограждения МОУ "СОШ №2" | 542.44 |  | 515.32 | 27.12 |  | 542.44 | Работы выполнены на 100% | 542.44 |  | 515.32 | 27.12
2.1.1.37.4 | Текущий ремонт ограждения МОУ "Лицей №6" | 71.51 |  | 67.93 | 3.58 |  | 71.51 | Работы выполнены на 100% | 71.51 |  | 67.93 | 3.58
2.1.1.37.5 | Установка ограждения МОУ "СОШ №9" | 364.47 |  | 346.25 | 18.22 |  | 364.47 | Работы выполнены на 100% | 364.47 |  | 346.25 | 18.22
2.1.1.37.6 | Текущий ремонт ограждения МОУ "СОШ №18" | 1449.3 |  | 1376.84 | 72.46 |  | 1449.3 | Работы выполнены на 100% | 1449.3 |  | 1376.84 | 72.46
2.1.1.37.7 | Ремонт ограждения МОУ "СОШ №25" | 832.33 |  | 790.71 | 41.62 |  | 832.33 | Работы выполнены на 100% | 832.33 |  | 790.71 | 41.62
2.1.1.37.8 | Капитальный ремонт системы отопления МОУ "СОШ №25" | 2263.92 |  | 2150.72 | 113.2 |  | 2263.92 | Работы выполнены на 100% | 2263.92 |  | 2150.72 | 113.2
2.1.1.37.9 | Текущий ремонт ограждения МОУ "СОШ №26" | 431.13 |  | 409.57 | 21.56 |  | 431.13 | Работы выполнены на 100% | 431.13 |  | 409.57 | 21.56
2.1.1.37.10 | Текущий ремонт ограждения МОУ "Золотовская СОШ " | 1016.94 |  | 966.09 | 50.85 |  | 1016.94 | Работы выполнены на 100% | 1016.94 |  | 966.09 | 50.85
2.1.1.37.11 | Противопожарные мероприятия (замена дверей) МОУ "Золотовская СОШ" | 100 |  | 95 | 5 |  | 100 | Работы выполнены на 100% | 100 |  | 95 | 5
2.1.1.37.12 | Текущий ремонт ограждения МОУ "Фаустовская СОШ" | 933.85 |  | 887.16 | 46.69 |  | 933.85 | Работы выполнены на 100% | 933.85 |  | 887.16 | 46.69
2.1.1.37.13 | Установка ограждения МОУ "СОШ №99" | 621.95 |  | 590.85 | 31.1 |  | 621.95 | Работы выполнены на 100% | 621.95 |  | 590.85 | 31.1
2.1.1.37.14 | Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МОУ "Виноградовская СОШ " | 502.11 |  | 477 | 25.11 |  | 502.11 | Работы выполнены на 100% | 502.11 |  | 477 | 25.11
2.1.1.37.15 | Капитальный ремонт спортивного зала в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ "Чемодуровская СОШ " | 2772.713 |  | 2772.713 |  |  | 2772.713 | Работы выполнены на 100% | 2772.713 |  | 2772.713
2.1.1.38 | Ремонт (замена оконных блоков) МОУ "СОШ №3" | 600 |  |  |  | 600 | 600 | Работы выполнены на 100% | 600 |  |  |  | 600
2.1.1.39 | Ремонт (замена оконных блоков) МОУ "В(С)ОШ №8" | 675.56 |  |  |  | 675.56 | 675.56 | Работы выполнены на 100% | 675.56 |  |  |  | 675.56
2.1.1.40 | Ремонт учебного кабинета, кабинета технологии, кабинета завхоза МОУ "Вечерняя (сменная) ОШ №8" | 380 |  |  |  | 380 | 380 | Работы выполнены на 100% | 380 |  |  |  | 380
2.1.1.41 | Ремонт полов 1-го этажа, ремонт сантехнических сиситем, замена оконных блоков в МОУ "Лицей № 22" | 1960.13 |  |  | 1369.24 | 590.89 | 1943.23 | Контракты заключены на сумму 1943,23. Работы выполнены. Полное освоение бюджетных средств будет исполнено в 1-ом квартале 2015 г. | 1943.23 |  |  | 1352.34 | 590.89
2.1.1.42 | Ремонт здания, душевых в МОУ "Чемодуровская СОШ" | 272.32 |  |  | 272.32 |  | 186.8 | Контракт заключен на сумму 272,32. Работы выполнены. Полное освоение бюджетных средств будет исполнено в 1-ом квартале 2015 г. | 186.8 |  |  | 186.8
2.1.1.43 | Ремонт помещений МБОУ-Лицей "Воскресенская кадетская школа" | 1104.13 |  |  | 1104.13 |  | 1104.13 | Работы выполнены на 100% | 1104.13 |  |  | 1104.13
2.1.1.44 | Устройство выходов на кровлю МОУ "Ратчинская СОШ" | 99 |  |  | 99 |  | 99 | Работы выполнены на 100% | 99 |  |  | 99
2.1.1.45 | Замена дверей МОУ "Золотовская СОШ" | 108.73 |  |  | 108.73 |  | 108.73 | Работы выполнены на 100% | 108.73 |  |  | 108.73
2.1.2. | Интернаты | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0
2.1.2.1 | Ремонт помещений МОУ "Школа -интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 121 |  |  | 121 |  | 121 | Работы выполнены на 100% | 121 |  |  | 121
2.1.3. | Дошкольное образование (0701) | 54228.89 | 0 | 0 | 54228.89 | 0 | 50295.2 |  | 50295.2 | 0 | 0 | 50295.2 | 0
2.1.3.1 | Ремонт МДОУ детский сад №3 | 419.05 |  |  | 419.05 |  | 419.05 | Работы выполнены на 100% | 419.05 |  |  | 419.05
2.1.3.2 | Ремонт инженерных систем, отделочные работы МДОУ детский сад №5 | 1489.15 |  |  | 1489.15 |  | 1482.88 | Работы выполнены на 100% | 1482.88 |  |  | 1482.88
2.1.3.3 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 8" | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.3.4 | Ремонт инженерных систем, отделочные работы МДОУ детский сад №9 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | Работы выполнены на 100% | 2000 |  |  | 2000
2.1.3.5 | Ремонт помещений и кровли, отделочные работы МДОУ детский сад №10" | 820.8 |  |  | 820.8 |  | 820.8 | Работы выполнены на 100% | 820.8 |  |  | 820.8
2.1.3.6 | Ремонт отопления "МДОУ № 11" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.7 | Общестроительные работы, ремонт системы электроснабжения "МДОУ № 11 " | 1300 |  |  | 1300 |  | 1300 | Работы выполнены на 100% | 1300 |  |  | 1300
2.1.3.8 | Капитальный ремонт здания "МДОУ № 12 " | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.3.9 | Ремонт помещений, укрепление стены металлическим каркасом МДОУ детский сад №12 | 3075.82 |  |  | 3075.82 |  | 3075.82 | Работы выполнены на 100% | 3075.82 |  |  | 3075.82
2.1.3.10 | Капитальный ремонт здания № 2 "МДОУ № 15" (80 мест) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.11 | Ремонт кровли "МДОУ № 15" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.12 | Ремонт кровли, общестроительные работы "МДОУ № 18" | 4609.74 |  |  | 4609.74 |  | 4609.74 | Работы выполнены на 100% | 4609.74 |  |  | 4609.74
2.1.3.13 | Капитальный ремонт здания "МДОУ № 19" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.14 | Ремонт прачечной, инженерных систем, отделочные работы "МДОУ детский сад № 23" | 2249.16 |  |  | 2249.16 |  | 2249.16 | Работы выполнены на 100% | 2249.16 |  |  | 2249.16
2.1.3.15 | Ремонт инженерных систем, отделочные работы МДОУ детский сад № 24 | 5113.11 |  |  | 5113.11 |  | 1910.76 | Контракты заключены на сумму 5113,11. Работы выполнены. Полное освоение бюджетных будет исполнено в 1-ом квартале 2015 г. | 1910.76 |  |  | 1910.76
2.1.3.16 | Ремонт кровли "МДОУ № 25" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.17 | Ремонт системы канализации "МДОУ № 25" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.18 | Капитальный ремонт системы отопления "МДОУ № 26" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.19 | Капитальный ремонт группы "МДОУ № 27" (20 мест) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.20 | Ремонт инженерных систем, отделочные работы МДОУ детский сад № 28 | 4929.63 |  |  | 4929.63 |  | 4929.63 | Работы выполнены на 100% | 4929.63 |  |  | 4929.63
2.1.3.21 | Ремонт инженерных систем, отделочные работы МДОУ детский сад № 30 | 5172.5 |  |  | 5172.5 |  | 4825.58 | Контракты заключены на сумму 5172,50 Работы выполнены. Полное освоение бюджетных будет исполнено в 1-ом квартале 2015 г. | 4825.58 |  |  | 4825.58
2.1.3.22 | Капитальный ремонт группы и прачечной "МДОУ № 32" (20 мест) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.23 | Ремонт кровли, инженерных систем, отделочные работы МДОУ детский сад № 33 | 3005.63 |  |  | 3005.63 |  | 3005.63 | Работы выполнены на 100% | 3005.63 |  |  | 3005.63
2.1.3.24 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 34" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.25 | Общестроительные работы "МДОУ № 34 " | 1278.16 |  |  | 1278.16 |  | 1278.16 | Работы выполнены на 100% | 1278.16 |  |  | 1278.16
2.1.3.26 | Ремонт помещений МДОУ детский сад № 36 | 1269.24 |  |  | 1269.24 |  | 1269.24 | Работы выполнены на 100% | 1269.24 |  |  | 1269.24
2.1.3.27 | Ремонт инженерных систем, отделочные работы МДОУ детский сад № 37 | 2588.91 |  |  | 2588.91 |  | 2388.9 | Контракт заключен на сумму 2388,90 Работы выполнены. Остаток в размере 200,01 не освоен по причине отсутствия заключенного Контракта. | 2388.9 |  |  | 2388.9
2.1.3.28 | Ремонт прачечной, ремонт здания МДОУ детский сад № 38 | 4337.12 |  |  | 4337.12 |  | 4337.12 | Работы выполнены на 100% | 4337.12 |  |  | 4337.12
2.1.3.29 | Ремонт инженерных систем, отделочные работы МДОУ детский сад № 39 | 1052.06 |  |  | 1052.06 |  | 1052.06 | Работы выполнены на 100% | 1052.06 |  |  | 1052.06
2.1.3.30 | Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения "МДОУ № 41 " | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.3.31 | Ремонт инженерных систем, ремонт корридора 1-го этажа "МДОУ № 42" | 1716.67 |  |  | 1716.67 |  | 1716.67 | Работы выполнены на 100% | 1716.67 |  |  | 1716.67
2.1.3.32 | Капитальный ремонт группы "МДОУ № 43 (20 мест)" | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.3.33 | Капитальный ремонт здания "МДОУ № 50 " | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы выполнены на 100% | 0
2.1.3.34 | Замена оконных блоков, ремонт системы канализации "МДОУ № 57" | 592.26 |  |  | 592.26 |  | 505.74 | Контракты заключены на сумму 592,26 Работы выполнены. Полное освоение бюджетных будет исполнено в 1-ом квартале 2015 г. | 505.74 |  |  | 505.74
2.1.3.35 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 58 " | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.36 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 60" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.37 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 61 " | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.38 | Ремонт помещений, кровли "МДОУ црр-детский сад №63" | 488.7 |  |  | 488.7 |  | 488.7 | Работы выполнены на 100% | 488.7 |  |  | 488.7
2.1.3.39 | Ремонт инженерных систем, ремонт веранд,отделочные работы МДОУ детский сад № 64 | 3582.36 |  |  | 3582.36 |  | 3582.36 | Работы выполнены на 100% | 3582.36 |  |  | 3582.36
2.1.3.40 | Ремонт помещений МДОУ детский сад № 40 | 1300 |  |  | 1300 |  | 1300 | Работы выполнены на 100% | 1300 |  |  | 1300
2.1.3.41 | Капитальный ремонт здания "МДОУ № 40" | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.3.42 | Капитальный ремонт кровли "МДОУ № 40" | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.3.43 | Расходы на проведение аварийных и внеплановых текущий ремонтов в муниципальных учреждений образования (МДОУ №3, МДОУ №5, МДОУ №6, МДОУ №8, МДОУ №9, МДОУ №10, МДОУ №11, МДОУ №12, МДОУ №15, МДОУ №18, МДОУ №19, МДОУ №23, МДОУ №24, МДОУ №25, МДОУ №26, МДОУ №27, МДОУ №28, МДОУ №29, МДОУ №30, МДОУ №31, МДОУ №32, МДОУ №33, МДОУ №34, МДОУ №36, МДОУ №37, МДОУ №38, МДОУ №39, МДОУ №41, МДОУ №42, МДОУ №43, МДОУ №45, МДОУ №48, МДОУ №50, МДОУ №54, МДОУ №57, МДОУ №58, МДОУ №60, МДОУ №61, МДОУ №62, МДОУ №63, МДОУ №64) | 900 |  |  | 900 |  | 818.88 | Контракты заключены на сумму 818,88 Работы выполнены. Остаток в размере 81,12 не освоен по причине отсутствия заключенных Контрактов. | 818.88 |  |  | 818.88
2.1.3.44 | Устройство пожарных лестниц МДОУ №25 | 200 |  |  | 200 |  | 198 | Контракт заключен на сумму 198,00. Работы выполнены. | 198 |  |  | 198
2.1.3.45 | Текущий ремонт системы канализации МДОУ №43 | 350 |  |  | 350 |  | 341.5 | Контракт заключен на сумму 341,50. Работы выполнены. | 341.5 |  |  | 341.5
2.1.3.46 | Текущий ремонт системы канализации МДОУ №60 | 119.37 |  |  | 119.37 |  | 119.37 | Работы выполнены на 100% | 119.37 |  |  | 119.37
2.1.3.47 | Замена оконных блоков МДОУ №8 | 269.45 |  |  | 269.45 |  | 269.45 | Работы выполнены на 100% | 269.45 |  |  | 269.45
2.1.4. | Прочие | 1339.91 | 0 | 0 | 1339.91 | 0 | 1302.81 |  | 1302.81 | 0 | 0 | 1302.81 | 0
2.1.4.1 | Ремонт здания МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района" | 500 |  |  | 500 |  | 500 | Работы выполнены на 100% | 500 |  |  | 500
2.1.4.2 | Ремонт помещений МКУ "ЦБ отрасли "Образование" | 400 |  |  | 400 |  | 362.9 | Работы выполнены на 100% | 362.9 |  |  | 362.9
2.1.4.3 | Ремонт крыльца МОУ ДПОС "ВНМЦ" | 40.02 |  |  | 40.02 |  | 40.02 | Работы выполнены на 100% | 40.02 |  |  | 40.02
2.1.4.4 | Замена оконных блоков МОУ "ЦДИК" | 399.89 |  |  | 399.89 |  | 399.89 | Работы выполнены на 100% | 399.89 |  |  | 399.89
2.2. | Приобретение мебели
2.2.1. | Общее образование (0702) | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |  | 310 | 0 | 0 | 310 | 0
2.2.1.1 | Приобретение оборудования МОУ "СОШ № 17" для создания дополнительного класса | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70
2.2.1.2 | Приобретение мебели МОУ СОШ № 20 для создания дополнительного класса | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70
2.2.1.3 | Приобретение мебели МОУ СОШ № 26 для создания дополнительного класса | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70
2.2.1.4 | Приобретение мебели МОУ ДОД "ЦВР" | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
2.2.2. | Дошкольное образование (0701) | 1685 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 1685 |  | 1685 | 0 | 0 | 1685 | 0
2.2.2.1 | Приобретение мебели МОДУ № 11 для создания дополнительных групп | 285 |  |  | 285 |  | 285 |  | 285 |  |  | 285
2.2.2.2 | Приобретение мебели МОДУ № 12 для создания дополнительных групп | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300
2.2.2.3 | Приобретение мебели МОДУ № 34 для создания дополнительных групп | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300
2.2.2.4 | Приобретение мебели МОДУ № 36 для создания дополнительных групп | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 400
2.2.2.5 | Приобретение мебели МОДУ № 40 для создания дополнительных групп | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 400
2.2.3. | Прочие | 262.5 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 261.9 |  | 261.9 | 0 | 0 | 261.9 | 0
2.2.3.1 | Приобретение мебели МОУ ДПОС "ВНМЦ" | 22.5 |  |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  |  | 22.5
2.2.3.2 | Приобретение мебели МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района" | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
2.2.3.3 | Приобретение мебели МКЦ "ЦБ отрасли "Образование" | 140 |  |  | 140 |  | 139.4 |  | 139.4 |  |  | 139.4
2.3. | Приобретение оборудования
2.3.1. | Общее образование (0702) | 8904.67 | 283.5 | 8000 | 621.17 | 0 | 8904.67 |  | 8904.67 | 283.5 | 8000 | 621.17 | 0
2.3.1.1 | Приобретение мебели и инновационного оборудования для школ - участников (победителей) в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы (МОУ "Лицей № 6") | 0
2.3.1.2 | Приобретение мебели и инновационного оборудования для школ - участников (победителей) в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы ( МОУ "Лицей №23") | 0
2.3.1.3 | Приобретение мебели и инновационного оборудования для школ - участников (победителей) в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы (СОШ № 4) | 1100 |  | 1000 | 100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1000 | 100
2.3.1.4 | Приобретение мебели и инновационного оборудования для школ - участников (победителей) в областном конкурсе общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы (СОШ "Гармония") | 1100 |  | 1000 | 100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1000 | 100
2.3.1.5 | Монтаж технологического оборудования для столовых, закупка мебели для залов питания, капитальный, текущий ремонт школьных пищеблоков, залов питания столовых общеобразовательных учреждений - участников (победителей) в областного конкурсного отбора муниципа | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.1.6 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на сореванованиях "Веселые старты" среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области в 2014 год МОУ Гимназия №1 | 6300 |  | 6000 | 300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6000 | 300
2.3.1.7 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
2.3.1.8 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в МОУ "Чемодуровская СОШ" | 304.67 | 283.5 |  | 21.17 |  | 304.67 |  | 304.67 | 283.5 |  | 21.17
2.3.2. | Дошкольное образование (0701) | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 |  | 475 | 0 | 0 | 475 | 0
2.3.2.1 | Приобретение оборудования МДОУ № 11 для создания дополнительных групп | 115 |  |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  |  | 115
2.3.2.2 | Приобретение оборудования МДОУ № 12 для создания дополнительных групп | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
2.3.2.3 | Приобретение оборудования МДОУ № 34 для создания дополнительных групп | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
2.3.2.4 | Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (МДОУ № 63) | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.2.5 | Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (МДОУ № 64) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50
2.3.2.6 | Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (МДОУ № 40) | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50
2.3.2.7 | Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (МДОУ № 11) | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  | 60
2.3.3. | Интернаты | 116.5 | 0 | 0 | 116.5 | 0 | 116.5 |  | 116.5 | 0 | 0 | 116.5 | 0
2.3.3.1 | Приобретение оборудования МСОУ "Хорловская специально(коррекционная) общеобразовательная школа" | 116.5 |  |  | 116.5 |  | 116.5 |  | 116.5 |  |  | 116.5
2.3.2.2 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений - участников (победителей) областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инновационной площадки Московской области" (Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья восьмого вида "Хорловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат" | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.4. | Прочие | 740.82 | 0 | 0 | 740.82 | 0 | 730.82 |  | 730.82 | 0 | 0 | 730.82 | 0
2.3.4.1 | Приобретение оборудования МУ "Управление образования администрации Воскресенского муниципального района" | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
2.3.4.2 | Приобретение оборудования МКЦ "ЦБ отрасли "Образование" | 313.4 |  |  | 313.4 |  | 303.5 |  | 303.5 |  |  | 303.5
2.3.4.3 | Приобретение оборудованияМОУ ДПОС "ВНМЦ" | 17.42 |  |  | 17.42 |  | 17.42 |  | 17.42 |  |  | 17.42
2.3.4.4 | Приобретение оборудованияМОУ "ЦДИК" | 310 |  |  | 310 |  | 309.9 |  | 309.9 |  |  | 309.9
2.4. | Приобретение автобусов | 1500 | 0 | 1350 | 150 | 0 | 1492.5 |  | 1492.5 | 0 | 1343.25 | 149.25 | 0
2.4.1. | Общее образование (0702) | 1500 | 0 | 1350 | 150 | 0 | 1492.5 |  | 1492.5 | 0 | 1343.25 | 149.25 | 0
2.4.1.1 | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности (МОУ "Виноградовская СОШ) | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.4.1.2 | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности (МОУ "Ратчинская СОШ) | 1500 |  | 1350 | 150 |  | 1492.5 |  | 1492.5 |  | 1343.25 | 149.25
2.5. | Приобретение теневых навесов
2.5.1. | Дошкольное образование (0701) | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0
2.5.1.1 | Приобретение теневых навесов МДОУ № 33 | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 400
| Итого по Разделу 2: | 119957.673 | 283.5 | 22888.003 | 94539.72 | 2246.45 | 115750.383 |  | 115750.383 | 283.5 | 22881.253 | 90339.18 | 2246.45
Раздел 3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения
3.1. | Капитальный и текущий ремонт
3.1.1. | Общее образование (0702) | 2529.18 | 0 | 0 | 2529.18 | 0 | 2525.28 |  | 2525.28 | 0 | 0 | 2525.28 | 0
3.1.1.1 | Расходы на мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в МОУ "СОШ № 5" | 545.48 |  |  | 545.48 |  | 545.48 | Работы выполнены на 100% | 545.48 |  |  | 545.48
3.1.1.2 | Расходы на мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в МОУ "СОШ № 7" | 460.79 |  |  | 460.79 |  | 460.79 | Работы выполнены на 100% | 460.79 |  |  | 460.79
3.1.1.3 | Расходы на мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в МОУ "СОШ № 9" | 496.93 |  |  | 496.93 |  | 493.03 | Контракт заключен на сумму 493,03. Работы выполнены. | 493.03 |  |  | 493.03
3.1.1.4 | Расходы на мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в МОУ "Гимназия № 24" | 516.85 |  |  | 516.85 |  | 516.85 | Работы выполнены на 100% | 516.85 |  |  | 516.85
3.1.1.5 | Расходы на мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов в МОУ "СОШ № 39" | 509.13 |  |  | 509.13 |  | 509.13 | Работы выполнены на 100% | 509.13 |  |  | 509.13
3.2. | Приобретение оборудования
3.2.1. | Общее образование (0702) | 7254.08 | 4090.61 | 2842.65 | 320.82 | 0 | 7254.08 |  | 7254.08 | 4090.61 | 2842.65 | 320.82 | 0
3.2.1.1 | Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (МОУ "СОШ № 5") | 1386.65 | 818.12 | 568.53 |  |  | 1386.65 |  | 1386.65 | 818.12 | 568.53
3.2.1.2 | Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (МОУ "СОШ № 7") | 1386.65 | 818.12 | 568.53 |  |  | 1386.65 |  | 1386.65 | 818.12 | 568.53
3.2.1.3 | Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (МОУ "СОШ № 9") | 1386.65 | 818.12 | 568.53 |  |  | 1386.65 |  | 1386.65 | 818.12 | 568.53
3.2.1.4 | Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (МОУ "Гимназия № 24") | 1386.65 | 818.12 | 568.53 |  |  | 1386.65 |  | 1386.65 | 818.12 | 568.53
3.2.1.5 | Проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (МОУ "СОШ № 39") | 1386.66 | 818.13 | 568.53 |  |  | 1386.66 |  | 1386.66 | 818.13 | 568.53
3.2.1.6 | Расходы на приобретение и установку оборудования, способствующего повышению доступности общеобразовательных организаций для детей-инвалидов (МОУ "СОШ № 5") | 24.52 |  |  | 24.52 |  | 24.52 |  | 24.52 |  |  | 24.52
3.2.1.7 | Расходы на приобретение и установку оборудования, способствующего повышению доступности общеобразовательных организаций для детей-инвалидов (МОУ "СОШ № 7") | 109.21 |  |  | 109.21 |  | 109.21 |  | 109.21 |  |  | 109.21
3.2.1.8 | Расходы на приобретение и установку оборудования, способствующего повышению доступности общеобразовательных организаций для детей-инвалидов (МОУ "СОШ № 9") | 73.07 |  |  | 73.07 |  | 73.07 |  | 73.07 |  |  | 73.07
3.2.1.9 | Расходы на приобретение и установку оборудования, способствующего повышению доступности общеобразовательных организаций для детей-инвалидов (МОУ "СОШ № 39") | 60.87 |  |  | 60.87 |  | 53.15 |  | 53.15 |  |  | 53.15
3.2.1.10 | Расходы на приобретение и установку оборудования, способствующего повышению доступности общеобразовательных организаций для детей-инвалидов (МОУ "Гимназия № 24") | 53.15 |  |  | 53.15 |  | 60.87 |  | 60.87 |  |  | 60.87
| Итого по разделу 3: | 9783.26 | 4090.61 | 2842.65 | 2850 | 0 | 9779.36 |  | 9779.36 | 4090.61 | 2842.65 | 2846.1 | 0
Раздел 4. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности.
4.1. | Обеспечение подвоза
4.1.1. | Общее образование (0702) | 10260.1 | 0 | 5100 | 5160.1 | 0 | 10260.1 |  | 10260.1 | 0 | 5100 | 5160.1 | 0
4.1.1.1 | Расходы на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности | 10260.1 |  | 5100 | 5160.1 |  | 10260.1 |  | 10260.1 |  | 5100 | 5160.1
| Итого по разделу 4: | 10260.1 | 0 | 5100 | 5160.1 | 0 | 10260.1 |  | 10260.1 | 0 | 5100 | 5160.1 | 0
Раздел 5. Приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в муниципальных общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района
5.1. | Приобретение мультимедийного оборудования
5.1.1. | Общее образование (0702) | 4446 | 0 | 2470 | 1976 | 0 | 4446 |  | 4446 | 0 | 2470 | 1976 | 0
5.1.1.1 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "Гимназия №1" | 441 |  | 245 | 196 |  | 441 |  | 441 |  | 245 | 196
5.1.1.2 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "СОШ № 2" | 255 |  | 141.67 | 113.33 |  | 255 |  | 255 |  | 141.67 | 113.33
5.1.1.3 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "СОШ № 4" | 348 |  | 193.33 | 154.67 |  | 348 |  | 348 |  | 193.33 | 154.67
5.1.1.4 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "СОШ № 5" | 348 |  | 193.33 | 154.67 |  | 348 |  | 348 |  | 193.33 | 154.67
5.1.1.5 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "Лицей № 6" | 185 |  | 102.78 | 82.22 |  | 185 |  | 185 |  | 102.78 | 82.22
5.1.1.6 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "Вечерняя (сменная) ОШ № 8" | 85 |  | 47.22 | 37.78 |  | 85 |  | 85 |  | 47.22 | 37.78
5.1.1.7 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "СОШ № 12" | 263 |  | 146.11 | 116.89 |  | 263 |  | 263 |  | 146.11 | 116.89
5.1.1.8 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "Лицей № 22" | 178 |  | 98.89 | 79.11 |  | 178 |  | 178 |  | 98.89 | 79.11
5.1.1.9 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "СОШ № 26" | 781 |  | 433.89 | 347.11 |  | 781 |  | 781 |  | 433.89 | 347.11
5.1.1.10 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "СОШ № 39" | 433 |  | 240.56 | 192.44 |  | 433 |  | 433 |  | 240.56 | 192.44
5.1.1.11 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МБОУ-Лицей "Воскресенская кадетская школа" | 263 |  | 146.11 | 116.89 |  | 263 |  | 263 |  | 146.11 | 116.89
5.1.1.12 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "Губинская СОШ" | 255 |  | 141.67 | 113.33 |  | 255 |  | 255 |  | 141.67 | 113.33
5.1.1.13 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "Косяковская СОШ" | 263 |  | 146.11 | 116.89 |  | 263 |  | 263 |  | 146.11 | 116.89
5.1.1.14 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "Ратчинская СОШ" | 85 |  | 47.22 | 37.78 |  | 85 |  | 85 |  | 47.22 | 37.78
5.1.1.15 | Расходы на приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в МОУ "Цыбинская СОШ" | 263 |  | 146.11 | 116.89 |  | 263 |  | 263 |  | 146.11 | 116.89
| Итого по разделу 5: | 4446 | 0 | 2470 | 1976 | 0 | 4446 |  | 4446 | 0 | 2470 | 1976 | 0
Всего по программе: |  | 364970.7595 | 85938.82 | 156902.413 | 119883.0765 | 2246.45 | 240631.553 |  | 240631.553 | 85938.82 | 45359.253 | 107087.03 | 2246.45

## Показатели эффективности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№№ по пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2014г | Достигнутое значение показателя в 2014г
|  | средства бюджета ВМР | другие источники | средства бюджета ВМР | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
МП "Развитие дошкольного и общего образования Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы
1 | Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного и общего образования. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях с учетом нормативной и фактической потребности. Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения. | 15357.2565 | 205166.47 | 6765.65 | 93630.06 | Ожидаемая очередность на места ДОУ детей в возрасте от 0 до 7 лет | чел. | 1475 | 1303 | 1303
[6 empty] | Ожидаемая очередность на места ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 589 | 0 | 169
[6 empty] | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих группы альтернативных форм пребывания детей | % | 0 | 1 | 0
2 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего образования. | 94539.72 | 25417.953 | 90339.18 | 25411.203 | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных учреждений | % | 26.4706 | 0 | 0
[6 empty] | Снижение процента общеобразовательных учреждений, работающих в две смены | % | 10 | 5 | 10
3 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2850 | 6933.26 | 2846.1 | 6933.26 | Количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к концу 2014 года | % | 0 | 12.8 | 13.9
4 | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности | 5160.1 | 5100 | 5160.1 | 5100
5 | Приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в муниципальных общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района | 1976 | 2470 | 1976 | 2470
МП «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»
1 | Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территорий. | 458 | 0 | 458 | 0 | Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды. | шт. | 0 | 10 | 10
[6 empty] | Составление реестра и ранжирования факторов экологической опасности, проявляющихся на территории Воскресенского района. | шт. | 0 | 2 | 2
[6 empty] | Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского района. | шт. | 0
2 | Охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с.Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46) и с. Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). | 3000 | 200 | 2934.69 | 200 | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с. Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46). | % | 69.75 | 75 | 75
[6 empty] | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с.Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). | % | 69.75 | 75 | 69.75
3 | Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения. | 542 | 0 | 540.81 | 0 | Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Воскресенского муниципального района Московской области | кол. Мероприятий | 24 | 30 | 30
[6 empty] | Участие населения в природоохранных мероприятиях. | тыс.человек | 20 | 25 | 25
Note on I8: Дегтева Анна Владимировна: по данным, взятым из "Дорожной карты" ликвидации очерёдности к 2014 году
Note on I11: Дегтева Анна Владимировна: на начало 12 года в 34-х общеобразовательных школах 4 здания находились в аварийном состоянии и 5 зданий требовали кап. ремонта