**РЕШЕНИЕ**

от 23.06.2016 г. № 3/17

**Об утверждении Календарного плана мероприятий окружной избирательной комиссии Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 по подготовке и проведению выборов депутатов Московской областной Думы**

Руководствуясь ч. 6 ст. 13 Закона Московской области №79/2011-ОЗ от 06.06.2011 г. «О выборах депутатов Московской областной Думы», решением Избирательной комиссии Московской области № 263/3577-5 от 24.05.2016 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Московской областной Думы на территориальные избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 по выборам депутатов Московской областной Думы

**Р Е Ш И Л А:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий окружной избирательной комиссии Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 по подготовке и проведению выборов депутатов Московской областной Думы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 Седову Н.С.

Председатель окружной

избирательной комиссии Н.С. Седова

Секретарь окружной

избирательной комиссии Л.Н Неклюдова

УТВЕРЖДЕН

решением окружной избирательной комиссии

Воскресенского одномандатного

избирательного округа №2

от 23.06.2016 2016 г. №3/17

Календарный план

мероприятий окружной избирательной комиссии Воскресенского одномандатного избирательного округа №2 по подготовке и проведению выборов

**депутатов Московской областной Думы**

**Дата выборов -18 сентября 2016 года**

**Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон)**

**Закон Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ "О выборах депутатов Московской областной Думы" (далее – Закон Московской области)**

**Постановление ЦИК России от 02.04.2014 N 224/1444-6 "О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах**

**Российской Федерации"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий**  **/ Правовое основание** | **Реализация мероприятий**  **/ Срок исполнения** | | **Исполнитель мероприятий** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** | | | | | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)  *(часть 4 статьи 8 Закона Московской области)* | | *…не позднее чем за 30 дней до дня голосования…*  **(не позднее 18.08.2016г.)**  *а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Московской области - не позднее чем за 3 дня до дня голосования...*  **(не позднее 14.09.2016г.)** | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях  *(часть 5 статьи 8 Закона Московской области)* | | *…не позднее чем за 30 дней до дня голосования…*  **(не позднее 18.08.2016г.)**  *в исключительных случаях - не позднее, чем за три дня до дня голосования*  **(не позднее 14.09.2016г.)** | | Командиром воинской части по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  *(часть 6 статьи 8 Закона Московской области)* | | *…не позднее чем за 40 дней до дня голосования…*  **(не позднее 08.08.2016г.)** | | Глава (руководитель) администрации муниципального района, городского округа |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в соответствии, с частями 4 и 5 статьи 8 Закона Московской области  *(часть 6 статьи 8 Закона Московской области)* | | *…не позднее чем через 2 дня после их образования…* | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковой комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, в местах временного пребывания избирателей  *(часть 2 статьи 15 Закона Московской области)* | | *не позднее чем за 15 дней до дня голосования*  **(не позднее 02.09.2016г.)**  *в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования*  **(не позднее 17.09.2016г.)** | | Территориальная избирательная комиссия |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку *(часть 2 статьи 10 Закона Московской области)* | | *…не позднее чем за 11 дней до дня голосования…*  **(не позднее 06.09.2016г.)** | | Территориальная избирательная комиссия  *(на основании представляемых уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами сведений, полученных с использованием Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума)* |
|  | Составление списков избирателей на территории воинской части  *(часть 2 статьи 10 Закона Московской области)* | | *не позднее чем за 10 дней до дня голосования*  **(07.09.2016г.)**  *а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии* | | Участковая избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)  *(часть 4 статьи 10 Закона Московской области)* | | *…не позднее дня, предшествующего дню голосования…*  **(не позднее 17.09.2016г.)** | | Участковая избирательная комиссия  *(на основании сведений, представленных руководителями организаций в которых избиратели временно пребывают)*  *При этом сообщения о факте включения указанных избирателей в список избирателей по месту временного пребывания избирателей направляются в территориальную избирательную комиссию.* |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии  *(часть 10 статьи 10 Закона Московской области)* | | *…не позднее чем за 10 дней до дня голосования…*  **(не позднее 07.09.2016г.)** | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. Брошюрование (прошивание) книг, с подтверждением печати УИК и подписью ее председателя  *(часть 10 статьи 10**Закона Московской области)* | | *…не позднее дня, предшествующего дню голосования…*  **(не позднее 17.09.2016г.)** | | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей  и его дополнительного уточнения  (*Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Избирательной комиссией Московской области)*  *(часть 12 статьи 10 Закона Московской области)* | | *не позднее чем за 10 дней до дня голосования…*  **(не позднее 07.09.2016г.)** | | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем и заверение печатью  *(часть 11 статьи 10**Закона Московской области)* | | *…не позднее дня, предшествующего дню голосования…*  **(не позднее 17.09.2016г.)** | | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение заявления гражданина РФ о включении его в список избирателей *(в том числе проверка сообщенных заявителем сведений в заявлении о включении его в список избирателей и представленных им документов)*  *(часть 13 статьи 10 Закона Московской области)* | | *В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования…* | | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией  *(часть 13 статьи 10 Закона Московской области)* | | *…в 3-дневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно…* | | Территориальная избирательная комиссия,  суд |
|  | Подача избирателями, (- находящимися в местах временного пребывания,  - работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части) личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания  *(часть 14 статьи 10 Закона Московской области)* | | *…не позднее чем за три дня до дня голосования…*  **(не позднее 14.09.2016г.)** | | Избиратели в соответствующую участковую  избирательную комиссию |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСКТОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ | | | | | |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  (*Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий")* | | *Начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования*  **С 29.07.2016 г. и заканчивается 18.08.2016 г.** | | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  (*Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий")* | | *Не позднее чем через 30 дней со дня поступления в нее заявлений* | | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий  (*Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий")* | | *Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений* | | Территориальные избирательные комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, ЕДИНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
|  | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения *(статья 22 Закона Московской области)* | *Начинается в день, следующий за днем публикации постановления Думы (решения Избирательной комиссии Московской области)… о назначении выборов … и заканчивается в 18 часов по московскому времени за 48 дней до дня голосования.*  **(начинается 18.06.2016г. и заканчивается в 18.00 часов 31.07.2016г.)** | | Кандидаты | |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов, представленных им при выдвижении | *после приема указанных документов*  *…незамедлительно…* | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, единого списка кандидатов *(часть 1 статьи 25, часть 1 статьи 26 Закона Московской области)* | *…не позднее чем через 30 дней после даты официального опубликования (публикации) постановления Думы (решения Избирательной комиссии Московской области)… о назначении выборов*  **(не позднее 18.07.2016г.)** | | Избирательные объединения | |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, единого списка кандидатов  *(статьи 35.1, 37 Федерального закона, статья 27 Закона Московской области)* | …*со дня оплаты изготовления подписных листов*… | | Лица, осуществляющие сбор подписей | |
|  | Составление итогового протокола проверки подписных листов и представление его на заседание Избирательной комиссии Московской области, окружной избирательной комиссии для принятия решения о регистрации единого списка кандидатов, кандидата либо об отказе в его регистрации  *(статья 27 Закона Московской области)* | *…по окончании проверки подписных листов…* | | Руководитель рабочей группы Избирательной комиссии Московской области, окружной избирательной комиссии | | |
|  | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии протокола проверки подписных листов  *(статья 28 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации единого списка кандидатов, кандидата…* | | Избирательная комиссия Московской области, окружная избирательная комиссия | | |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области, окружную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации единого списка кандидатов, кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу  *(часть 1 статьи 28 Закона Московской области)* | *…не ранее, чем за 75 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по московскому времени)…*  **(не ранее 04.07.2016г. и не позднее 18.00 03.08.2016г.)** | | Уполномоченный представитель избирательного объединения, Кандидат | | |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации кандидата, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу  *(часть 1 статьи 28 Закона Московской области)* | *…не ранее, чем за 75 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по московскому времени)…*  **(не ранее 04.07.2016г. и не позднее 18.00 03.08.2016г.)** | | Кандидат | | |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединение о неполноте сведений о кандидатах, об отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, единого списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований Закона к оформлению документов  *(часть 3 статьи 28 Закона Московской области)* | *… не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата…* | | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области, | | |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, кандидатах в составе единого списка кандидатов, представленные в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Московской области  *(часть 3 статьи 28 Закона Московской области)* | *… не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов…* | | Кандидаты, Избирательные объединения | | |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, единого списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации  *(часть 4 статьи 29 Закона Московской области)* | *…в течении 10 дней после дня приема документов для регистрации единого списка кандидатов, кандидата…* | | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, копии решения об отказе в регистрации единого списка кандидатов, кандидата, исключения кандидата из единого списка кандидатов  *(часть 6 статьи 29 Закона Московской области)* | *…в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении кандидата из единого списка кандидатов…* | Окружная избирательная комиссия, Избирательна комиссия Московской области |
|  | Передача в средства массовой информации решения о регистрации кандидата, единого списка кандидатов, об отказе в регистрации кандидата, единого списка кандидатов, об аннулировании регистрации кандидата, единого списка кандидатов  *(часть 2 статьи 18 Закона Московской области)* | *…не позднее чем через три дня после принятия решений…* | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия московской области |
| **СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ** | | | |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области, окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах депутатов Думы  *(часть 4 статьи 30 Закона Московской области)* | *…не позднее чем через 5 дней со дня регистрации…* | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация  доверенных лиц кандидатов  *(часть 1 статьи 31 Закона Московской области)* | *в течение пяти дней со дня поступления письменного кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами* | Окружная избирательная комиссия |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений  *( части 2, 3 статьи 44 Закона Московской области)* | *…не позднее, чем в течение трех дней (но не позднее дня, предшествующему последнему дню выдвижения кандидатов, единых списков кандидатов, а в случае поступления в последний день выдвижения - незамедлительно) со дня предоставления в избирательные комиссии документов указанных в* [*части*](file:///H:\Воскресенск%202016%20-%202017%20гг\ОИК\протоколы%20и%20решения%20ОИК\Решения%20ОИК\решения%20ОИК%20для%20публикации\календарный%20план%20ОИК.doc#sub_442) *2 статьи 44 Закона Московской области* | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области |
|  | Присутствие на избирательном участке участников избирательного процесса  *(часть 1, 3 статьи 18 Закона Московской области)* | *С момента начала работы УИК*  *в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования…* | Наблюдатели, а также другие участники избирательного процесса, указанные в части 1 и 1.2 статьи 18 Закона Московской области |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым непосредственно в окружную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры  *(часть 12 статьи 29 Закона Московской области)* | *...не позднее чем за 5 дней до дня голосования*  **(не позднее 12.09.2016г.)***,  (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования* **(не позднее 16.09.2016г.)** | Кандидат |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу  *(часть 14 статьи 29 Закона Московской области)* | *...не позднее чем за 5 дней до дня голосования…*  **(не позднее 12.09.2016г.)** | Избирательное объединение |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Предоставление Избирательной комиссии Московской области безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений комиссии и размещения иной информации  *(пункт 18 статьи 20 Федерального закона)* | *Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Думы до дня официального опубликования результатов выборов*  **(с 17.06.2016г.** и до дня официального опубликования результатов выборов**)** | Телеканал «Подмосковье», радио «РТВ-Подмосковье», редакция газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» |
|  | Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации. Принятие необходимых меры по информированию избирателей являющихся инвалидами  *(часть 3 статьи 33 Закона Московской области)* | *постоянно* | Избирательная комиссия Московской области, окружные, территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях Избирательной комиссии Московской области, окружных, территориальных избирательных комиссий информации о регистрации кандидатов, единых списков кандидатов, об отказе в регистрации кандидатов, об отмене регистрации кандидатов *(часть 2 статьи 18, часть 3 статьи 33 Закона Московской области)* | *Незамедлительно после принятия решения, получения соответствующих сведений* | Избирательная комиссия Московской области, окружная, территориальная избирательные комиссии |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области (Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области) списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий  (*пункты 10, 11 статьи 47 Федерального закона)* | *…не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов*  **(не позднее 22.06.2016г.)** | Орган исполнительной власти Московской области, орган местного самоуправления |
|  | Проведение предвыборной агитации  (Агитационный период)  *(часть 1 статьи 36 Закона Московской области)* | *Для избирательного объединения - начинается со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижении кандидата, кандидатов, единого списка кандидатов.*  *Для кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов – со дня представления в Избирательную комиссию Московской области единого списка кандидатов.*  *Для кандидата выдвинутого непосредственно – начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном ч.7 ст. 25 Закона Московской области – со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части.*  *Прекращается - в ноль часов по московскому времени дня предшествующего дню голосования.*  **(до 00 часов 17.09.2016г.)** | Кандидаты,  избирательные объединения |
|  | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет»  *(часть 10 статьи 35 Закона Московской области)* | … *не позднее чем за десять дней до дня голосования…*  **(не позднее 07.09.2016г.)** | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, единый список кандидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией, Избирательной комиссией Московской области |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  *(часть 7 статьи 41 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 30 дней до дня голосования…*  **(не позднее 18.08.2016г.)** | Органы местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, а также представление в Избирательную комиссию Московской области, окружную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь  *(часть 8 статьи 37 Закона Московской области)* | *…не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов…*  **(не позднее 18.07.2016г.)** | Региональные, муниципальные средства массовой информации |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление в Избирательную комиссию Московской области указанных сведений  *(часть 2 статьи 41 Закона Московской области)* | *…не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов…*  **(не позднее 18.07.2016г.)** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов  *(часть 9 статьи 38 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 30 дней до дня голосования…*  **(не позднее 18.08.2016г.)** | Избирательная комиссия Московской области, окружная избирательная комиссия |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания  и в периодических печатных изданиях  *(часть 2 статьи 36 Закона Московской области)* | *…начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня предшествующего дню голосования…*  **(с 20.08.2016г. до 00 часов 17.09.2016г.)** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные единые списки кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки по распределению печатных площадей, предоставляемых безвозмездно, а также за плату  *(часть 1, 2 статьи 39 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 30 дней до дня голосования…*  **(не позднее 18.08.2016г.)** | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространяемые на территории Московской области и выходящие не реже одного раза в месяц |
|  | Отказ от использования платной и (или) бесплатной печатной площади, выделенной согласно жеребьевке  *(часть 3 статьи 39 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за пять дней до опубликования предвыборных агитационных материалов…* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Оплата стоимости эфирного времени, печатной площади  *(часть 11 статьи 38, часть 6 статьи 39 Закона Московской области)* | *Не позднее чем за 2 дня до даты предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала* | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего единый список кандидатов, на выделение помещений для проведения встреч с избирателями  *(части 3,6 статьи 40 Закона Московской области)* | *…в течение трех дней со дня подачи указанных заявок…* | Собственник (владелец) помещения |
|  | Уведомление в письменной форме окружную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  *(часть 4 статьи 40 Закона Московской области)* | *…не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения…* | Собственник (владелец) помещения |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  *(часть 5 статьи 40 Закона Московской области)* | *…в течение двух суток с момента получения уведомления…* | Окружная избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению |
|  | Предоставление кандидатом в окружную избирательную комиссию, избирательным объединением в Избирательную комиссию Московской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов.  Вместе с указанными материалами предоставляются сведения, указанные в ч.4 ст.41 Закона Московской области  *(часть 4 статьи 41 Закона Московской области)* | *… до начала их распространения…* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)  *(пункт 3 статьи 46 Федерального закона)* | *…в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования*  **(с 13.09.2016г. по 18.09.2016г.)** | Участники избирательного процесса, в том числе СМИ, в соответствии с Законом Московской области |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)  *(часть 7 статьи 33 Закона Московской области)* | *…в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа…*  **(18.09.2016г. до 20.00)** | Участники избирательного процесса, в том числе СМИ, в соответствии с Законом Московской области |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади  *(часть 11 статьи 37 Закона Московской области)* | *…не менее трех лет со дня голосования.* | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями  *(часть 2 статьи 43 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 20 дней до дня голосования…*  **(не позднее 28.08.2016г.)** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Создание избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании  *(часть 1 статьи 44 Закона Московской области)* | *…после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации окружной избирательной комиссией* | Кандидаты |
|  | Представление окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Московской области, кандидату, избирательному объединению сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений  *(часть 7 статьи 45 Закона Московской области)* | *…по требованию окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Московской области, кандидатам, избирательным объединениям … периодически…* | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление по представлению окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссией Московской области, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов  *(часть 7 статьи 45 Закона Московской области)* | *…в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно…* | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление для опубликования в редакции СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений  *(часть 8 статья 45 Закона Московской области)* | *…периодически до дня голосования, но не реже одного раза в две недели…* | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений.  Сведения, подлежащие обязательному опубликованию указаны в пунктах «а» - «д» ч.8 ст.45 Закона Московской области  *(часть 8 статья 45 Закона Московской области)* | *в течение трех дней со дня их получения* | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Возврат пожертвования жертвователю  (- если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование;  - если пожертвование внесено с нарушением требований частей 6, 7 статьи 44 Закона Московской области;  - если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования)  в полном объеме или той его части, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата  *(часть 10 статьи 44 Закона Московской области)* | *…в течение 10 дней…*  *со дня внесения пожертвования* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление в доход Московской области пожертвования, внесенного в избирательный фонд анонимным жертвователем  *(часть 10 статьи 44 Закона Московской области)* | *…не позднее, чем через 10 дней со дня их внесения.* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление кандидатами, избирательными объединениями неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам  ***(часть 11 статьи 45 Закона Московской области)*** | *…после дня голосования…*  **(с 19.09.2016г.)** | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Московской области первого финансового отчета  *(часть 9 статьи 45 Закона Московской области)* | *…одновременно с представлением документов для регистрации…* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Московской области итогового финансового отчета  *(часть 9 статьи 45 Закона Московской области)* | *…не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов…* | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Направление копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (первых и итоговых) в редакции СМИ для опубликования  *(часть 10 статьи 45 Закона Московской области)* | *…не позднее чем через 5 дней со дня их получения…* | Избирательная комиссия Московской области, Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы  *(часть 6 статьи 43 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 10 дней со дня голосования*  **(не позднее 28.09.2016 г.)** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы  *(часть 6 статьи 43 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 20 дней со дня голосования*  **(не позднее 08.10.2016г.)** | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы  *(часть 6 статьи 43 Закона Московской области)* | *Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутата Думы в одномандатном избирательном округе* | Окружная избирательная комиссия |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу.  Текст указанного бюллетеня утверждается по согласованию с Избирательной комиссией Московской области  *(часть 4 статьи 48 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 20 дней до дня голосования…*  **(не позднее 28.08.2016 г.)** | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям  *(часть 12 статьи 48 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 7 дней до дня голосования…*  **(не позднее 10.09.2016г.)** | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  *(часть 13 статьи 48 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 1 день до дня голосования*  **(не позднее 16.09.2016г.)** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений  *(пункт 2 статьи 62 Федерального закона, часть 5 статьи 80 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», часть 5 статьи 49 Закона Московской области)* | *…за 45-11 дней до дня голосования…*  **(с 03.08.2016г. по 06.09.2016г.)** | Территориальные избирательные комиссии |
| *…за 10 и менее дней до дня голосования…*  **(с 07.09.2016г. по 17.09.2016г.)** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей)  *(часть 10 статьи 49 Закона Московской области)* | *За 10 дней до дня голосования…*  **(с 07.09.2016 г.)** | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей через СМИ или иным способом о дне, времени и месте голосования  *(часть 2 статьи 50 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 10 дней до дня голосования…*  **(не позднее 07.09.2016г.)** | Территориальные избирательные комиссии, Участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение увеличенной формы протокола в помещении для голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления  *(часть 10 статьи 47 Закона Московской области)* | *…до начала голосования…* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений (и составление соответствующего акта)  *(часть 14 статьи 49 Закона Московской области)* | *В день голосования до наступления времени голосования…* | Окружная, территориальные, участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование  *(часть 1 статьи 50 Закона Московской области)* | **18 сентября 2016 года**  **с 8-00 до 20-00** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  *(часть 2 статьи 51 Закона Московской области)* | *в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования*    **(с 08.09.2016 г. и не позднее 14-00 18.09.2016 г.)** | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Извещение избирателя о принятии решения об отказе ему в проведении голосования вне помещения для голосования  (в случае признания причины, указанной в заявлении (обращении) о предоставлении возможности голосования вне помещения неуважительной)  *(часть 4 статьи 51 Закона Московской области)* | *…незамедлительно…* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне помещения для голосования  *(часть 5 статьи 51 Закона Московской области)* | *…не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования.* | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке  *(часть 2 статьи 53 Закона Московской области)* | **18 сентября 2016 года**  **с 20-00 часов без перерыва до установления итогов голосования** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней  *(часть 3 статьи 53 Закона Московской области)* | *После окончания времени голосования…* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию  *(часть 28 статьи 53 Закона Московской области)* | *…незамедлительно…после подписания его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение…* | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования по одномандатному и единому округу на соответствующей территории  *(часть 3 статьи 54 Закона Московской области)* | *… не позднее чем на третий день со дня голосования* **(не позднее 20.09.2016г.)** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования по единому округу на территории соответствующего одномандатного округа  *(часть 3 статьи 54 Закона Московской области)* | *… не позднее чем на пятый день со дня голосования* **(не позднее 22.09.2016г.)** | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу  *(часть 1 статьи 55 Закона Московской области)* | *На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из территориальных избирательных комиссий, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных* | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление кандидату, избранному депутатом извещения об избрании  *(часть 2 статьи 59 Закона Московской области)* | *После подписания протокола и определения результатов выборов незамедлительно* | Окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Московской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей  *(часть 2 статьи 59 Закона Московской области)* | *В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании* | Кандидат |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ  *(часть 2 статьи 60 Закона Московской области)* | *…в течение одних суток после определения результатов выборов.* | Избирательная комиссия Московской области, Окружная избирательная комиссия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация депутата Московской областной Думы, избранного по одномандатному избирательному округу, единому избирательному округу и выдача ему удостоверения об избирании  *(часть 6 статьи 59 Закона Московской области)* | *после официального опубликования результатов выборов депутата Думы и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 2 статьи 59 Закона Московской области* | Избирательная комиссия Московской области, Окружная  избирательная комиссия |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы  *(пункт 10 статьи 70 Федерального закона)* | *В соответствии*  *с утвержденным Избирательной комиссией Московской области порядком* | Избирательная комиссия Московской области, Окружные и территориальные избирательные комиссии |