## Таблица 1
ОТЧЕТ о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2010 - 2014 гг. за 2012 год.
Таблица 1
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели. Перечень программных мероприятий | Планируемый объем финансирования, млн.руб. |  | Фактический объем финансирования, млн.руб. |  | Степень выполнения мероприятия или причины, сдерживающие его выполнние. | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение (2009) | Планируемое значение на 2012 | Достигнутое значение показателя в 2012 г.
|  | Бюджет ВМР | Другие источники | Бюджет ВМР | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Повышение эффективности бюджета Воскресенского муниципального района
1.1. | Укрепление доходной части бюджета: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Разработка плана мобилизации доходов в бюджет и организация работы по его выполнению. |  |  |  |  | В рамках работы по реализации плана по мобилизации доходов в бюджет ВМР (утвержд. распоряжением №286) на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением условий трехстороннего соглашения о соц.партнёрстве, проводится работа по сокращению задолженности по арендной плате за земельные участки и недвижимое имущество, проводятся совместные заседания с налоговым органами в целях уменьшения задолженности организаций - крупных должников перед бюджетвами всех уровней. Проведено одно заседание междедомственной комисси, на которой заслушивались руководители 5-ти предприятий и организаций - должников перед бюджетом ВМР. | Прирост собственных доходов бюджета по отношению к утверждённому (на начало года) плану | % | 0 | 5 | 8.8
[7 empty] | Сумма кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец года | млн. руб. | 151.1 | 70 | 4.0335
1.1.2. | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет. | [5 empty] | Сумма просроченной кредиторской задолженности | -"- | 71.3 | 40 | 0
1.1.4. | [6 empty] | Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов консолидированного бюджета (без учета субвенций) | % | 47.36 | 50.7 | 42.4
1.2. | Дальнейшее внедрение метода программно-целевого использования бюджетных средств: | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Разработка и реализация долгосрочных целевых и ведомственных программ по направлениям реализации Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2010-2014 годы. |  |  |  |  | По состоянию на текущий период 2012 года реализуется 4 ДЦП ( Дошкольное образование, Малый бизнес, Градостроительство и Информационное обеспечение. На предстоящий период 2013-2015 г.. ораслевыми (функциональными) органами администрации разработано 5 ДЦП (Развитие здравоохранения, Развитие спорта, Развитие малого бизнеса, Создание МФЦ и Совершенствование финансового управления) | Определяются по показателям эффективности долгосрочных целевых программ
1.2.2. | Подготовка докладов отраслевыми (функциональными) органами администрации об основных направлениях деятельности и конкретных результатах за прошедший финансовый период и на планируемый период. |  |  |  |  | Проведена подготовка доклада с участием отраслевых (функц.) органов администрации ВМР по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 г.
1.3 | Внедрение и развитие бюджетирования, ориентированного на результат | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Формирование и обеспечение контроля за исполнением муниципальных заданий. Перевод муниципальных казенных учреждений на выполнение работ и услуг в соответствии с муниципальными заданиями. | [5 empty] | Повышение показателей удовлетворенности населения качеством деятельности: органов местного самоуправления к 2015 году до уровня средне областного значения 38,46%, | % | 30.65 | 33.5 | 33.65
[7 empty] | медицинской помощи до уровня средне областного значения 40,61%, | % | 35.47 | 36.5 | 44.27
[7 empty] | дошкольного образования до уровня средне областного значения 40,0%, | % | 33.2 | 36.5 | 41.8
[7 empty] | общего образования до уровня средне областного значения 53,46% | % | 44.04 | 47 | 40.4
[7 empty] | дополнительного образования до уровня средне областного значения 43,73% | % | 40.08 | 41.5 | 42
[7 empty] | услуг в сфере культуры до уровня средне областного значения 41,98%, | % | 39.22 | 39.8 | 48.3
[7 empty] | жилищно-коммунальными услугами до уровня средне областного значения 61,05%. | % | 53.04 | 55 | 57.8
* значение показателя за 2011 год
1.4 | Оптимизация бюджетных расходов: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Объем неэффективных бюджетных расходов по статье "Здравоохранение".
1.4.1. | Развитие системы внутреннего контроля за использованием бюджетных средств, выявление причин формирования неэффективных расходов и выработка мер по их устранению |  |  |  |  | За 9 месяцев 2012 года отделом финансового контроля администрации ВМР было проведено 15 контрольных мероприятий, в т.ч. 2 ревизии и 7 проверок финансово-хоз. деятельности - проверкой было охвачено 90 подведомственных учреждений. Аналитические выводы см. в пояснит. записке к отчету отдела фин. контроля. |  | млн руб | 48.3 | 0 | 0
[7 empty] | Объём неэффективных бюджетных расходов по статье "Образование". | млн руб | 101.4 | 45.4
[7 empty] | Ликвидация расходов на инкассацию наличных средств. | тыс. руб. | 181.3 | 0 | 0 | 38
1.5 | Повышение эффективности размещения муниципальных заказов: | 0.11 | 0 | 0.846 | 0.027 |  | Количество обученных специалистов на конец отчетного года | чел | 44 | 59 | 97 | 4.75
1.5.2. | Совершенствование аналитической и информационной базы в сфере закупок. | [5 empty] | Экономия бюджетных средств от проведения аукционов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | % | 10 | 10 | 12 | 7.5
1.5.3. | Обучение и повышение квалификации должностных лиц, размещающих закупки. | 0.11 | 0 | 0.846 | 0.027 | За отчетный период (по состоянию на 20.12.12) на курсах повышения квалификации прошли подготовку 30 специалистов отраслевых подразделений администрации района. | Экономия бюджетных средств при проведении конкурсных и бесконкурсных поцедур на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | % | 4 | 10 | 13 | 0.9375
1.6 | Развитие системы антикризисных мер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.6.1. | Проведение мониторинга социально-экономического состояния района в соответствии с правовыми нормами Правительства Московской области.
1.6.2. | Документальное сопровождение предприятий в вопросах обращений в период кризиса за поддержкой в исполнительные органы государственной власти. |  |  |  |  | Обращений за поодержкой не пооступало. Часть предприятий поменяли статус с крупных/средних на малые (ОАО Телемонтаж, Воскресенский консервный з-д, ООО "Маклиф", ОАО "Тетра") | Количество крупных и средних предприятий | единиц | 103 | 103 | 97
| Итого по разделу 1: | 0.11 | 0 | 0.846 | 0.027
Раздел 2. Создание условий для укрепления здоровья населения
2.1 | Увеличение охвата декректированных групп десткого и взрослого населения профилактическими прививками, снижение заболеваемости инфекционными и социально-значимыми болезнями (туберкулезом, гепатитом В и С, ВИЧ-инфекцией) | 0 | 1.7 | 0 | 9.2 |  | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулёз | % | 32.79 | 48.5 | 42.5
2.1.2. | Совершенствование вакцинопрофилактики среди взрослого и детского населения. Совершенствование деятельности по профилактике и лечению социально-значимых заболеваний | 0 | 1.7 | 0 | 9.2 | Дополнительное финансирование из обл. бюджета на вакцины против гриппа и др. соц-значимых заболеваний (Вич, туберкулёз) | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | % | 26.96 | 30 | 46.6147
2.2 | Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений: | 12.44 | 142.92 | 14.52 | 129.6
2.2.1. | Капитальный ремонт учреждений в целях развития сети учреждений, приобретение оборудования, повышение качества предоставляемых услуг, доведение фактической обеспеченности до нормативной потребности, | 12.44 | 142.92 | 14.52 | 129.6 | 0 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет (в т.ч. от инфаркта миокарда, от инсульта) | еди-ниц | 950 | 860 | 847
в том числе:
2.2.1.1. | Приобретение оборудования для МУЗ "Воскресенская первая районная больница" | 0 | 3 | 2 | 9.1 | Приобретено: бокс абактериальной воздушной среды 301,5 тс.руб., медицинский инструментарий 289,1 тыс.руб., оборудование пищеблока - 410,0 тыс.руб. | Увеличение численности работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения:
2.2.1.2. | Приобретение оборудования для МАУЗ "Воскресенская районная больница №2" | 0 | 3 | 0.6 | 9.4 | Приобретено мед. оборудование - 448,9 тыс. руб., мед. инструментарий - 2 124,5 тыс.руб., произв. Ивентарь - 394,4 тыс.руб., мед. мебель - 310,3 тыс.руб. | - врачей | чел. | 425 | 430 | 412
2.2.1.3. | Приобретение оборудования для МУЗ "Воскресенская районная больница №3" | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | Приобретено: мед. инструментарий - 155,9 тыс.руб., произв. и хоз.инвентарь - 114,0 тыс.руб., комп. техника - 144,1 тыс.руб.. | - среднего медицинского персонала | чел. | 1105 | 1115 | 1077
2.2.1.4. | Приобретение оборудования для МУЗ "Воскресенская стоматологическая поликлиника" | 0 | 0.5 | 0 | 2.4 | Приобретено: мед. оборудование - 681,9 тыс. руб., мед. инструментарий - 316,3 тыс.руб., комп. техника - 90,0 тыс.руб., бытовая техника - 82,9 тыс.руб., производств. мебель - 83,0 тыс.руб. | Средняя продолжительность пребывания на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | койко-дней | 12.2 | 11.2 | 12
2.2.1.6. | Капитальный ремонт МУЗ "Воскресенская первая районная больница" | 6.8 | 97.85 | 5.9 | 64.2 |  | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | койко-дней | 358.59 | 330 | 354
2.2.1.7. | Капитальный ремонт МУЗ "Воскресенская районная больница №2" | 3.44 | 38.07 | 3.4 | 43 |  | Численность умерших пациентов в круглосуточном стационаре. | случаев | 525 | 480 | 547
2.2.1.10. | Капитальный ремонт МУЗ "Воскресенская станция скорой медицинской помощи" (ремонт подстанции "Красный строитель"). | 2.2 | 0 | 2.62 | 0
2.3. | Реформирование амбулаторно-поликлинического звена лечебных учреждений, дальнейшее развитие стационарозамещаюх форм. | 0.4 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Оснащение базовых рабочих мест врача общей практики, дальнейшее развитие стационарозамещающих форм (дневной стационар, стационар на дому), | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | Уровень фактической обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями | % | 147 | 100 | 147
| в том числе: |  |  |  |  | Средства в бюджете не были предусмотрены, возможно мероприятие следует в 2013 году исключить.
2.3.1.1. | в Виноградовской сельской врачебной амбулатории | 0.4 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу 2: | 12.84 | 144.62 | 14.52 | 138.8
Раздел 3. Реализация прав граждан на образование всех уровней и ступеней, обеспечение доступности качественного образования для детей всех категорий населения независимо от места проживания в районе.
3.1 | Оптимизация сети и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Воскресенского муниципального района: | 10.925 | 61.345 | 12.4449 | 4.82 |  | Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных учреждениях. | чел. | 4613 | 4785 | 5204
3.1.1. | Строительство Детского сада на 250 мест по ул. Рабочая в Москворецком квартале | 0.355 | 6.745 | 0 | 0 | По итогам объявленных торгов на выполнение муниципального заказа на проведение ПиР заключен договор на сумму 7.1 млн. руб.
3.1.3. | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. Открытие дополнительных групп в ДОУ №36, ДОУ 11, ДОУ №5, ДОУ №26, ДОУ №39, ДОУ №24, ДОУ №27, ДОУ №28, ДОУ №12, ДОУ №57, ДОУ №19, ДОУ №32, ДОУ №37 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | По итогам проведённых кап. ремонтов за 9 мес. т.г. открыто 40 дополнительных групп, окончание работ запланировано на 25 декабря. Запланированное приобретение мебели и технологического оборудование также производилось. Финансовые итоги будут подведены по окончании года. | Дополнительные места в действующих детских дошкольных учреждениях | мест | 0 | 90 | 40
3.1.4. | Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений ДОУ №36, ДОУ №11, ДОУ №5, ДОУ №26, ДОУ №39, ДОУ №24, ДОУ №27, ДОУ №28, ДОУ №12, ДОУ №57, ДОУ №19, ДОУ№32, ДОУ №37. | 1.5 | 0 | 0.774 | 0.36 |  | Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях | чел | 1759 | 1524 | 1408
3.1.5. | Приобретение технологического и холодильного оборудования для дошкольных образовательных учреждений ДОУ №36, ДОУ №11, ДОУ №5, ДОУ №26, ДОУ №39, ДОУ №24, ДОУ №27, ДОУ №28, ДОУ №12, ДОУ №57, ДОУ №19, ДОУ№32, ДОУ №37. | 3.5 | 0 | 0 | 0.36 |  | Количество муниципальных образовательных учреждений, работающих в две смены | ед. | 5 | 5 | 5
3.1.8. | Капитальный ремонт МОУ «Ратчинская средняя общеобразовательная школа». | 0 | 0 | 5.16 | 3.1 |  | Сумма неэффективных расходов на образование | млн. руб | 101.4 | 45.4
3.1.9. | Реорганизация МОУ "Средняя образовательная школа №25, МОУ "Чемодуровская общеобразовательная школа" путём создания школьного округа в рамках инициативы Президента РФ "Наша новая школа" | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Сельские школы являются малокомплектными и продолжают дотационно финансироваться по фактическим затратам из бюджета Московской области без ужесточения требований к нормативам численности учащихся. | Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. | чел. | 22,8 | 24.5 | 24.5 | ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2008 N 111/2008-ОЗ (ред. от 02.12.2011) Статья 5 Закона Перечень малокомплектных сельских школ и рассматриваемых в качестве таковых муниципальных общеобразовательных учреждений утверждается ежегодно центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющими управление в сфере образования.
3.1.10. | Реорганизация МОУ "Средняя общеобразовательная школа №20, МОУ "Средняя общеобразовательная школа №26" путём создания "школ ступеней" в рамках инициативы Президента РФ "Наша новая школа" | [5 empty] | Доля оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в среднем по Воскресенскому району. | % | 68,2 | 70 | 68.5
3.1.11. | Реорганизация МОУ "Средняя общеобразовательная школа №39 путём присоединения МОУ "Губинская средняя общеобразовательная школа". | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | Уровень фактической обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями | % | 99.2 | 99.2 | 96.8
3.1.12. | Реорганизация МОУ "Фединская СОШ", МОУ "Косяковская СОШ" путём создания МОУ "Степанщинская СОШ" в рамках инициативы Президента РФ "Наша новая школа" | [5 empty] | Увеличение удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различных организационно-правовых форм | % | 91.26 | 92.9 | 92
3.1.15. | Создание муниципального учреждения дополнительного образования детей «Академия спорта». |  |  |  |  | Мероприятие подлежит исключению, как потерявшее актуальность. | Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве МОУ района. | % | 14.7 | 5 | 11.4
3.1.16. | Приобретение мебели для залов питания, технологического и холодильного оборудования для столовых образовательных учреждений воскресенского муниципального района | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | Мероприятие осуществлялось.Окончательные финансовые итоги будут подведены в конце года. | Доля образовательных учреждений, имеющих условия для учебно-воспитательного процесса, отвечающего современным требованиям | % | 60 | 70 | 70
3.1.17. | Строительство детского сада на 140 мест в г.п. Белоозёрский | 0 | 52.5 | 0 | 0 | Мероприятие переносится на 2013-2014 годы.
3.1.18. | Капитальный ремонт здания ДЮСШ "Боевых искусств" | 0.75 | 0 | 0.1 | 0 | Капитальный ремонт проводился..Финансовые итоги будут подведены в конце года.
3.1.19. | Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Лицей №22, Лицей №6, СОШ №12 * | 0.9 | 2.1 | 4.4109 | 0 | Мероприятия проводились..Окончательные финансовые итоги будут подведены в конце года.
3.1.20. | Приобретение микроавтобуса для МОУДОД "Центр внешкольной работы" | 1.2 | 0 | 1.2 | 0
* в фактическом объёме финансирования учтены затраты на проведение ПИР в СОШ №11 и в Гимназии №1, ремонт которых будет осуществляться в 2013 году, в соответствии с в Программу изменениями на 2013 год.
3.2 | Развитие системы обеспечения качества образования | 0.81 | 0 | 0.72 | 0 |  | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах в общем количестве учащихся. | % | 3 | 4.1 | 6
3.2.1. | Организация районных предметных олимпиад. Участие в областных,республиканских предметных олимпиадах. | 0.06 | 0,00 | 0.02 | 0 | Мероприятие осуществлялось. | Увеличение доли выпускников XI (XII) классов, получивших положительные оценки на государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ) по русскому языку, математике. | % | 92 | 96.9 | 98.8
3.2.2. | Финансирование затрат на выделение учащимся образовательных учреждений стипендии главы муниципального района. | 0.24 | 0 | 0.2 | 0
3.2.3. | Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов в формате ЕГЭ. | 0.06 | 0,00 | 0 | 0 |  | Доля выпускников IX классов, получивших положительные оценки на итоговой аттестации по русскому языку, алгебре. | % | 98 | 99,6 | 100
3.2.4. | Проведение праздника медалистов. Участие в Губернаторских балах медалистов. | 0.3 | 0,00 | 0.49 | 0
3.2.5. | Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в новой форме. | 0.06 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Финансирование затрат на публикацию материалов по обобщению и распространению педагогического опыта, методических разработок и пособий. | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | Мероприятие осуществлялось.Финансовые итоги будут подведены в конце года.
3.3 | Укрепление кадрового потенциала системы образования, повышения статуса работников образования: | 0.897 | #VALUE! | 0.747 | 7.548 | #VALUE! | Удельный вес численности педагогических работников, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, инновационной и экспериментальной работе, в мероприятиях по диссеминации опыта работы. | % | 3 | 6.2 | 6.4
3.3.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог года" по наминациям "Учитель года" и "Воспитатель года" | 0.32 | 0,0 | 0.18 | 0 | Проведение конкурсов освещалось в газете Наше слово.Финансовые итоги будут подведены в 4 квартале.
3.3.2. | Проведение профессионального праздника "День учителя" | 0.2 | 0,0 | 0.19 | 0 | Финансовые тоги будут подведены по результатам 4 квартала.
3.3.3. | Повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 0.377 | 7.548 | 0.377 | 7.548
| ИТОГО по разделу 3: | 12.632 | #VALUE! | 13.9119 | 12.368
Раздел 4. Создание условий для обеспечения поселений услугами культуры, физкультуры и спорта, организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
4.1 | Совершенствование условий для саморазвития и самореализации личности: | 6.7 | 0.5 | 2.35 | 1.02
4.1.1. | Проведение культурных мероприятий районного, регионального и зонального уровней. | 1.7 | 0,00 | 1.38 | 1.02 | Большая часть расходов запланирована на 4 квартал в связи с проведением фестиваля-конкурса "Воскресенские вензеля" | Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | тыс. чел. | 251 | 297 | 239.15
4.1.2. | Формирование модельной публичной библиотеки на базе библиотеки-филиала №30 в с.Ашитково. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Мероприятие было запланировано в рамках софинансирования по федеральной программе - федеральные деньги не поступили. | Удельный вес населения, охваченного библиотечным обслуживанием | % | 45 | 65 | 33
4.1.3. | Капитальный ремонт МУ "СКИ "Лидер" | 2 | 0 | 0.30895 | 0 | Бюджетные ассигнования составили 300 тыс. рублей, был произведён ремонт электрической проводки
4.1.4. | Капитальный ремонт МУ "ДВС "Дельфин" | 3 | 0 | 0.661 | 0
4.2. | Развитие системы мероприятий по улучшению физической культуры и спорта, развития и реализации потенциала молодежи. | 10.6 | 0 | 0.7443 | 0
4.2.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий районного и областного уровней. | 6.6 | 0 | 0.7443 | 0 | Уточнённый план финансирования спортивных мероприятий составил 1 млн. руб, в т.ч. 650 тыс. руб - Комитет по спорту, 150 т. руб. - ск "Лидер",200 т.руб. - ск Химик. . На проведение мероприятий "молодёжной политики" выделено 500 тыс. рублей. Мероприятия проводились в рамках выделенных средств, отчет по итогам года. перечень мероприятий: ** | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23 | 28 | 25.89
4.2.2. | Организация и проведение межпоселенческих мероприятий, способствующих воспитанию патриотизма, формированию культуры и гражданской позиции у детей и молодежи. Поддержка общественных объединений патриотической направленности. | 4 | 0 | 0 | 0
4.3. | Приведение в соответствие с нормами уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Организация и проведение мероприятий по паспортизации спортивных сооружений | [5 empty] | Уровень фактической обеспеченности населения района спортивными сооружениями от нормативной потребности: | %
[7 empty] | - спортивными залами |  | 16.3 | 26.89 | 26.75
[7 empty] | - плоскостными сооружениями |  | 24.04 | 44.7 | 44.46
| ИТОГО по разделу 4: | 17.3 | 0.5 | 3.0943 | 1.02
** В течение отчетного года (по состоянию на декабрь 2012) проведены следующие мероприятия: Рождественский турнир по мини-футболу, соревнования на первенство Воскресенского района по лыжным гонкам, участие во Всероссийских соревнованиях "Лыжня России 2012", соревнования на первенство Воскресенского района по хоккею с шайбой (среди мужских команд и среди юошеских команд), соревнования на первенство Воскресенского района по мини-футболу (среди мужских команд и среди юошеских команд), открытое первенство Воскр. района по легоатлетическому метанию, соревнования Воскресенского района по лёгкой атлеттике, Спортивный праздник ко дню физкультурника, участие в турнире Московской области по стритболу и др.
Раздел 5. Создание условий для социально-экономического развития района.
5.1 | Развитие аналитического учета и стратегического планирования социально-экономического развития Воскресенского муниицплаьного района | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Анализ социально-экономического положения района на основании данных статистического наблюдения |  |  |  |  | Выполняется ежеквартально. | Показатели социально-экономического развития Воскресенского муницпального района, установленные в соотвествии с общей системой показателей социально-экономического развития Московской области и показатели эффективности работы органов местного самоуправления, установленные в соотвествии с Указом Президента №607 от 28.04.2008 года и распоряжением Правительства №1313 от 11 сентября 2008 г.
5.1.2. | Ежегодно разработка прогноза социально-экономического развития Воскресенского муниицпального района в соотвествии с системой показателей социально-экономического развития Московской области |  |  |  |  | Разработка Прогноза на 2013-2015 г.г. проведена в сроки, установленные Министерством экономики Московской области
5.1.3. | Разработка и ежегодное представление отчетов о выполнении Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2010-2014 годы |  |  |  |  | Отчет о выполнении Программы и предложения по внесению изменений на период 2012-2014 г.г. рассмотрены на заседании Совета депутатов ВМРи утверждены решением от 27.04.2012 №514/51
5.1.4. | Формирование сводного доклада по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления Воскресенcкого муниципального района |  |  |  |  | Отчет за 2011 год и планируемые показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также Сводный доклад произведены в сроки, установленные Министерством экономики Московской области - до 01.06.2012.
5.2 | Развитие информационной деятельности о социально-экономическом положении района. | 1.4 | 3.2 | 0.9925 | 1.8199
5.2.1. | Размещение публикаций о социально-экономическом развитии района, принятых нормативно-правовых актах и др. сведений, обязательных к публикации в средствах массовой информации. | 1.4 | 1 | 0.9925 | 0.099894 | На 2012 год с газетой Наше слово заключено два контракта на размещении сведений, обязательных к публикации на общую сумму 0,99 млн. руб.. По состоянию на 20.12.2012 условия контакта выполнены. | Создание условий для роста инвестиций | % к предыдущему году | 100 | 131 | 247.4642
5.2.2. | Сопровождение выставочно-ярмарочной деятельности предприятий. Обеспечение участия предприятий в ежегодных региональных выставках "Подмосковье", специализированных региональных выставках, районных выставках-ярмарках посвященных Дню города и знаменательным датам. | 0 | 2.2 | 0 | 1.72 | Участие в выставках "Передовые технологии и оборудование ЖКХ Подмосковья", "Достижение народно-хозяйственного комплекса Воскресенского района", "Строительная неделя Подмосковье - 2012".
5.2.3. | Обеспечение участия предприятий района в рекламных справочниках Московской области. |  |  |  |  | Информация о предприятиях района публикуется в справочнике "Московская область" в разделе "Воскресенский муниципальный район. Издательство Морисмедиа. Справочник 2012 года выпущен в феврале т.г. Информация для публикации на 2013 год подготовлена в августе т.г.
5.3 | Обеспечение реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5.3.1. | Документальное сопровождение проектов на участие в областной целевой программе "О строительстве объектов транспортной инфраструктуры на период до 2014 года, обеспечивающих безопасность пассажиров и населения на железнодорожных станциях и остановочных пунктах": - реконструкция существующих наземных переходов к остановочным пунктам "пл. Шиферная", "пл. Москворецкая", "пл. Цемгигант" - длина 10 м, ширина 2 м. |  |  |  |  | Мероприятие предусмотрено целевой программой Министерства путей сообщения с инвестициями по статье Безопасность движения на 2013-2014 г.г. | Количество несчастных случаев на участке железной железной дороги от станции "Воскресенск" до станции "пл.Цемгигант". | единиц | 10 | 7 | 26
5.6. | Развитие улично-дорожной сети | 0 | 11.8 | 0 | 6.2
5.6.1. | Сопровождение проектов по строительству и ремонту автодорог (участок дороги по ул. Горького, дорога к храму в с. Карпово, дорога в д. Ворщиково, участок автодороги 1-ый Московский переулок- ул. Победы, автодорога через ж/д пути с. Конобеево, автодорога д. Силино - Бессоново, Конобеево). | 0 | 11.8 | 0 | 6.2 | Участок дороги по ул. Горького отремонтирован в 2011 году. Начато строительство дороги "Степанщино-Ратчино-Карпово" протяженостью 1,643 км с запланированным окончанием строительства в 2013 году.. Автодорога через ж/д пути с.Конобеево находится на стадии проектирования. Дорога в д. Ворщиково в планах ремонта на 2013-2014 г.г.. Сопровождение проекта строительства и ремонта а/дороги д.Силино-Бессоново приостановлено из-за снятия федерального финансирования программ УАД "Мосавтодор". | Обеспечение строительства и капитального ремонта автодорог | км. | 2.8 | 2.8 | 0
5.7 | Содействие в вопросах замены замены аналоговых АТС на цифровые | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5.7.1. | Согласование землеотводов под строительство новых АТС. |  |  |  |  | Строительство новых АТС в 2012 году не ведётся, на период 2013-2014 г.г. в планах ОАО Ростелеком на 2013-2015 год строительство также не заявлено.. Управлением ЖКК администрации ВМР проводится разрешительная работа при проведении ОАО Ростелеком замены в жилых домах аналоговых сетей на цифровые. (детали см.в письме ОАО Ростелеком)
5.7.2. | Документальное сопровождение вопросов строительства и расширения АТС в органах государственной исполнительной власти
5.8 | Внесение изменений в градостроительную документацию района | 0 | #VALUE! | 0 | 0
5.8.1. | Разработка Схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Разработанная Схема территор. Планирования ВМР с февраля 2012 года проходила стадию согласования в Правительстве М.о..По состоянию на октябрь 2012 госновные этапы согласования были пройдены, оставалось получить сводное заключение Главархитектуры М.о. В связи с этим, финансирование по мероприятиям в 2012 году не осуществлялось и перенесено на период 2013 года. Для ускорения процесса вступления мероприятия в юридическую силу принято альтернативное решение - утверждить Схему тп ВМР на Совете депутатов ВМР.
5.8.2. | Разработка и внедрение Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Создание условий для роста инвестиций | % к предыдущему году | 100 | 131 | 247.4642
5.10 | Расширение информационной базы об инвестиционных возможностях района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5.10.1. | Формирование банка данных о неиспользуемых земельных участках, арендуемых промышленными предприятиями и неиспользуемых производственных площадях. | [5 empty] | Создание условий для роста инвестиций | % к предыдущему году | 100 | 131 | 247.4642
5.10.3. | Проведение мероприятий по взысканию земельных участков, переданных в аренду и используемых не по назначению.
5.11 | Внедрение информационной базы по развитию потребительского рынка. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5.11.1. | Формирование дополнительных сведений о работе субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. дислокации объектов потребительского рынка. |  |  |  |  | Произведено уточнение дислокации объектов потребительского рынка по состоянию на 01.10.2012 г.
5.12 | Организация работы по регулированию взаимоотношений в сфере мелкорозничной торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5.12.1. | Соблюдение порядка заключения договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети |  |  |  |  | На 01.10.2012 заключено 100 договоров размещения нестационарных объектов по оказанию услуг и мелкорозничной торговли в соответствии с установленным порядком. В бюджет перечислено 0,9 млн. руб. | Увеличение доходной части бюджета | млн. руб | 0 | 1.4 | 1.4
5.13 | Обеспечение финансовой поддержки сельхозпроизводителей в соответствии с действующим законодательством | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5.13.1. | Осуществление мониторинга по выплатам сельскохозпроизводителям в соответствии с действующим законодательством на: - приобретение средств химизации; - поддержку молочного животноводства; - комбикорма в свиноводстве; - на поддержку племенного животноводства и проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  | За 9 месяцев 2012 года государственную поддержку получили 3 сельскохозяйственных предприятия и 2 крестьянких фермерских хозяйства, в том числе: | Увеличение количества прибыльных предприятий до 100 % | ед. | 3 | 4 | 2
| Осуществление мониторинга по выплатам субсидий на: - возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет; |  |  |  |  | - на поддержку молочного животноводства 5,9 млн. руб (ЗАО "Воскресенское" и ООО "Рассвет Подмосковья"; - компенсация на приобретение мин. удобрений - 1,434 млн. рублей , - на поддержку племенного животноводства - 0,9 млн. руб (ООО "Рассвет Подмосковья"); - компенсация на приобретение элитных семян 0,3 млн. рублей ( КФК Баландина).
- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса, организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 1 года
| - на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных крдитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет. |  |  |  |  | - субсидирование процентных ставок по кредитам составило 0,27 млн. рублей
5.14 | Обеспечение имущественной поддержки развивающимся сельхозпроизводителям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5.14.1 | Сохранение приоритетов за сельхозпроизводителями при выделении земельного участка в аренду. |  |  |  |  | На сегодняшний момент с оформлением земельных участков в аренду для целей землепользования существует проблема следующего характра: Земельно-правовой отдел производит выделение участка по заявке потенциального из "Фонда перераспределении земли", который не имеет статуса НПА, а существует только на бумаге, в связи с чем кадастровая палата отказывает в регистрации. Для завершения процесса оформления земли арендатор должен сам добиваться признания статуса земля сельхозназначения в Правительстве М.о. По состоянию на 01.12.12. ни один из заявителей не прошёл регистрацию в кадастре.
5.15. | Устранение административно-бюрократических барьеров, тормозящих развитие предпринимательства в районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5.15.1. | Заключение соглашений между органами местного самоуправления, федеральными территориальными структурами и Советом по малому и среднему предпринимательству по вопросам совместного взаимодействия в вопросах развития малого бизнеса. |  |  |  |  | Заключено соглашение между администрацией ВМР и Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства о порядке предоставления субсидий из бюджета ВМР в целях реализации в 2012 году мероприятий ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ВМР в 2010-2012 г.г." | Создание условий для увеличения количества действующих малых и микропредприятий. | единиц | 704 | 834 | 1300
5.16. | Улучшение имиджа субъектов малого предпринимательства и оценка вклада предпринимателей в социально-экономическое развитие района | 0 | 0.13 | 0 | 0.9
5.16.1. | Популяризация деятельности предприятий малого бизнеса и отражение итогов их развития в средствах массовой информации | 0 | 0.13 |  | 0.9 | На сайте администрации ВМР и в газете "Наше слово" размещается информация для предприятий малого и среднего предпринимательства о возможностях участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах | Создание условий для повышения среднесписочной численности работников малых и микропредприятий | человек | 8263 | 8935 | 10719
5.17 | Обеспечение финансовой и имущественной поддержки предпринимателей | 0.3 | 1.61 | 0.3 | 0
5.17.2. | Оказание нормативно-правовой и информационной поддержки субъектов малого бизнеса через Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Воскресенского муниципального района | 0.3 | 1.61 | 0.3 | 0 | Муниципальным фондом поодержки малого предпринимательства ВМР оказана информационная, консультационная и нормативно-правовая поддержка более 2100 предпринимателям.. Также на сайте Фонда размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. | Создание условий для увеличения количества действующих малых и микропредприятий. | единиц | 704 | 834 | 1300
5.18 | Кадровое обеспечение субъектов малого предпринимательства | 0 | 0.12 | 0 | 0.85 |  | Создание условий для повышения среднесписочной численности работников малых и микропредприятий | человек | 8263 | 8935 | 10719
5.18.1. | Проведение учебных курсов и ярмарок вакансий по программе Воскресенского центра занятости | 0 | 0.12 | 0 | 0.85 | Отдел Потребит. рынка затребует в Центре занятости и предоставит отчет о расходовании средств по данному направлению, соответствующему одному из мероприятий ДЦП "Развитие предпренимательства в 2010-2012 г.г." | Увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в службу занятости населения с целью поиска рабоы | % | 66.92 | 67.4 | 72.6
5.20. | Регулирование качества окружающей среды, сохранение экосистем и природных комплексов района. | 0.45 | 0 | 0 | 0
5.20.1. | Обследование состояния и обустройства заказника "Москворецкий пойменный", проведение работ по учету особо охраняемых птиц | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Средства не выделялись, в связи с чем обследование не проводилось.
| ИТОГО по разделу 5: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Раздел 8: Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальным комплексом с использованием механизмов частно-государственного партнерства
8.1. | Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры. Обеспечение прозрачной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Удельный вес расходов электроэнергии на:
8.1.1. | Реализация мероприятий Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района Московской области в 2012-2020 годах вы соответствии с переданными от поселений полномочиями. | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа не будет реализовываться в связи с тем, что изменилась политика в отношении реформирования ЖКХ. | теплоснабжение | КВт/Гкал | 35 | 32
[7 empty] | водоснабжение | КВт/м3 | 1.17 | 1.16
[7 empty] | водоотведение | КВт/м3 | 0.38 | 0.375
[7 empty] | Снижение удельного расхода топлива | кг у.т./Гкал | 165 | 163
| Итого по Разделу 8: | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 9: Развитие системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района
9.1. | Развитие энергосберегающих технологий в системе ЖКХ и в учреждениях социальной сферы района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доля энергетических ресурсов расчеты за потребление которых осущесвтляются на основании показаний приборов учета в общем объёме энергоресурсов, потребляемых на территории района:
9.1.1. | Реализация мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 годы в соответствии с переданными от поселений полномочиями | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень реализуемых мероприятий соответствует утверждённой программе Энергосбережения и представлен в отчете Управления ЖКК. Согласно отчету, мроприятия 2012 года выполнены на 66 %. | тепловая энергия | % | 9.28 | 35 | 11
[7 empty] | горячая вода | % | 8.2 | 35 | 8.3
[7 empty] | холодная врда | % | 28.3 | 60 | 35
[7 empty] | природный газ | % | 94.04 | 97 | 94.04
| Итого по Разделу 9: | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 10: Реформирование и повышение эффективности организации муниципального управления
10.1. | Совершенствование правового положения, обеспечение финансовой самостоятельности и повышение качества предоставления муниципальных услуг | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.3
10.1.1. | Реализация ежегодного плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений, направленных на развитие финансовой самостоятельности и повышение качества предоставления муниципальных услуг. | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.3 | За отчетный период от муниципальных учреждений не поступало предложений по смене типа. | Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) | % | 5,4 (2011г) | 11.6 | 4.386
10.2. | Внедрение информационно-коммуникационных технологий и обеспечение условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 4.5 | 0 | 4.4648 | 0
10.1.2. | Реализация целевой Программы по совершенствованию системы информационного обеспечения муниципального управления Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы. | 4.5 | 0 | 4.4648 | 0 | За отчетный период ряд мероприятий с запланированным финансовым обеспечением был выполнен силами специалистов функционального отдела администрации ВМР. В связи с возникшей экономией бюджетных средств и изменениями в политике финансирования Постановлениями № 2039 от 31.0712 и №3304 от 14.12.12 в действующую Программу внесены изменения.
| Итого по Разделу 10: | 4.52 | 0.17 | 4.4648 | 0.3
| ВСЕГО по программе: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Примечание: Отчет составлен с учетом корректировки планируемых объемов финансирования отдельных мероприятий в соответствии с утвержденными объемами финансирования на их реализацию в составе долгосрочных целевых программ и исключением планируемых объемов финансирования мероприятий по Программе модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Воскресеснкого мунциипапльного района Московской области в 2012-2020 годах и Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского мунципального района Московской области на 2012-2016 годы в соотвествии с переданными полномочиями".
Note on B56: ДОУ №36 и №11 - ремонты в 2010 и 2011 г.г., в 2011 году отремонтированы ДОУ №26,№39,№28, №19, а также вне планового списка ДОУ №8 и №42
Note on C55: Дегтева Анна Владимировна: будут внесены изменния
Note on C117: Дегтева Анна Владимировна: бИзменение за 12 год будет внесено в состве изменений Программу на 13-14 г.г.
Note on C138: Дегтева Анна Владимировна: п.4,5 и 4,6 ДЦП
Note on C146: Дегтева Анна Владимировна: будут внесены изменения по 12 году в состпаве изменений на 13-14 годы
Note on D138: Дегтева Анна Владимировна: сумма из скорректированной ДЦП до 12 года (посчитано Крылович Т.Б.)
Note on E56: Дегтева Анна Владимировна: МДОУ №61 согласно сведений о фактическом исполнении муниц контрактов в 2012 году.
Note on E57: Дегтева Анна Владимировна: мебель для ДОУ №18 и МДОУ 361
Note on E67: Дегтева Анна Владимировна: исправлено на 0,1 по факту проведённыз ПиРов (прочие ремонты относились к текущим
Note on E68: сведения о выполненных ремонтах (100 тыс ПИР в лицее №6, 905,087 - лицей №22 и 1,306 - сош №12, 2 млн.руб - СОШ №11 и 100 тыс. руб - экспериза в Гимназии №1
Note on E138: Дегтева Анна Владимировна: п.п. 4,5 и 4,6 ДЦП
Note on F57: Дегтева Анна Владимировна: 360 тыс руб - средства из внебюджетных источников приобретена мебель для МДОУ 24,№28 (из отчета Буфетовой И.Н.)
Note on F112: Дегтева Анна Владимировна: с.Карпово
Note on F136: Дегтева Анна Владимировна: публикации в Нашем слове в рамках ДЦП
Note on H16: Дегтева Анна Владимировна: из отчета минэкономики по районным и областным показателям эффективности за 2010 год
Note on H17: Дегтева Анна Владимировна: исправлено на 48,47, т.к. в отчете минэкономики за 2011 год стоит такой план уже на 2013 год
Note on J16: Дегтева Анна Владимировна: базовый год 2010 (данных за 2009 год нет
Note on L9: Дегтева Анна Владимировна: без поселений
Note on L10: Дегтева Анна Владимировна: без поселений и только казённые учреждения (поскольку, по словам Овсянкиной Е.В., бюджетным му разрешено иметь просрочннную кредиторскую задолженность
Note on L54: Дегтева Анна Владимировна: по форме 85-к
Note on L56: Дегтева Анна Владимировна: две группы
Note on L63: Дегтева Анна Владимировна: из отчета по целевым показателям за 2012 год
Note on L64: Дегтева Анна Владимировна: 35 школ (вместе с вечерней, 4-ре из них по состоянию на конец 2012 года требуют кап.ремнта (Чемодуровская СОШ, №12,№13,№14
Note on L112: Дегтева Анна Владимировна: ул. Менделеева
Note on L116: Дегтева Анна Владимировна: участок дороги ул. горького
Note on L127: Дегтева Анна Владимировна: два сельхозпредприятия из трёх крупных прибыдьны (
Note on L134: по оперативной отчетности из местной статистики
Note on L136: по оперативной отчетности из местной статистики
Note on L138: Дегтева Анна Владимировна: по данным генеральной совокупности (оперативные данные Анна Сергеевна)
Note on L139: по оперативной отчетности из местной статистики