Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Московской области

Дата выборов - 8 сентября 2013 года

Дата публикации решения о назначении выборов - «___» _________ 2013г.

| № п/п | Содержание мероприятий / Правовое основание | Реализация мероприятий / Срок исполнения | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов (ч. 1 ст. 5 Закона Московской области «О выборах Губернатора Московской области» (далее – Закон Московской области) | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования Не ранее 30.05.2013г. и не позднее 09.06.2013г. | Московская областная Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 1 ст. 5 Закона Московской области) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения (В случае принятия решения 06.06.2013г. оно публикуется не позднее 11.06.2013г.) | Московская областная Дума |
|  | Если Московская областная Дума не назначит выборы Губернатора Московской области в соответствии с ч.1 ст. 5 Закона Московской области выборы назначаются Избирательной комиссией Московской области. (ч. 2 ст. 5 Закона Московской области) | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования Не позднее 19.06.2013г. | Избирательная комиссия Московской области |

| 2. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| --- |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений в Московской области, имеющих право принимать участие в выборах Губернатора Московской области в качестве избирательных объединений, в государственных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» Направление списка в Избирательную комиссию Московской области (ч. 2 ст. 24 Закона Московской области) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Если решение Московской областной Думы опубликовано 11.06.2013г., то список публикуется 14.06.2013г.) В этот же срок направляет указанный список в Избирательную комиссию Московской области | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области, уполномоченное на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Определение и обнародование числа лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также число муниципальных образований в которых должен быть поддержан кандидат (в абсолютном выражении) (ч.6 ст. 26 Закона Московской области) | в течение трех дней со дня назначения выборов (Если решение принято 06.06.2013г., то – до 08.06.2013г. включительно) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Выдвижение кандидата избирательным объединением (ч.1 ст. 25 Закона Московской области) | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области решения съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата, а также нотариально удостоверенной копии документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов (ч. 8,9 ст. 25 Закона Московской области) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (Если решение опубликовано 11.06.2013г, то они представляются не позднее 01.07.2013г.) | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении (ч. 14 ст. 25 Закона Московской области) | Незамедлительно после приема указанных документов | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов или избранных на выборах глав муниципальных образований в поддержку кандидата (ч. 8 ст. 26 Закона Московской области) | со дня представления в Избирательную комиссию Московской области заявления кандидата о согласии баллотироваться | Кандидаты |
|  | Составление списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 10,15 ст. 26 Закона Московской области) | После окончания сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Московской области и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области | Кандидаты |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области документов для регистрации кандидата (ч. 1, 2 ст. 27 Закона Московской области) | Не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по московскому времени Не ранее 24.06.2013г. и не позднее 24.07.2013г. до 18.00 часов | Кандидаты |
|  | Публикация в региональном государственном периодическом печатном издании и (или) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 6 ст. 27 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона к оформлению документов (ч. 10 ст. 28 Закона Московской области) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания Избирательной комиссии Московской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в Избирательную комиссию Московской области (ч. 10 ст. 28 Закона Московской области) | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания Избирательной комиссии Московской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Замена листа поддержки иным листом с подписью того же депутата представительного органа, главы муниципального образования в случае признания подписи недостоверной на основании пунктов 2-5 части 7 стать 28 Закона Московской области (ч. 10 ст. 28 Закона Московской области) | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания Избирательной комиссии Московской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации (ч. 1 ст. 29 Закона Московской области) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (Если документы для регистрации поданы 24.07.2013г., то не позднее 02.08.2013г.) | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (ч. 2 ст. 29 Закона Московской области) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты регистрации (ч. 4 ст. 29 Закона Московской области) | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей. (ч. 4 ст. 29 Закона Московской области) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 23.08.2013г. | Избирательная комиссия Московской области, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |

| 3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| --- |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования Не позднее 27.08.2013г. | Территориальная избирательная комиссия (на основании представляемых уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами сведений, полученных с использованием Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума) |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 4 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 07.09.2013г. | Участковая избирательная комиссия (на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает) |
|  | Составление списков избирателей -военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, (ч. 3 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия (на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии (ч. 8 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28.08.2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28.08.2013г. | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выверение списков избирателей (ч. 11 ст. 21 Закона Московской области) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 23 Закона Московской области ) | За 10 дней до дня голосования Не позднее 28.08.2013г. | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проверка заявлений и представленных документов о включении в список избирателей, либо устранение ошибок или неточностей в списке избирателей (ч. 2 ст. 23 Закона Московской области) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования принимается решение по заявлению (об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, либо об удовлетворении заявления) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (ч. 3 ст. 23 Закона Московской области) | В 3-дневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | Территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Московской области, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, суд |
|  | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания: - находящимися в местах временного пребывания (в больницах, санаториях, домах отдыха, места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) - работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), - из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевших возможности получить открепительное удостоверение (ч. 4 ст. 22 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до дня голосования Не позднее 04.09.2013г. | Избиратели в соответствующую участковую избирательную комиссию |
|  | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. Брошюрование (прошивание) книг, с проставлением печати УИК и подписью ее председателя (ч. 10 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 07.09.2013г. | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем и заверение печатью УИК (ч. 11 ст. 21 Закона Московской области) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 07.09.2013г. | Участковая избирательная комиссия |

| 4. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ |
| --- |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (ч. 2 ст. 31 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата До 13.08.2013 | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, выдача удостоверения установленного образца (ч. 1, 4 ст. 33 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня поступления в Избирательную комиссию Московской области письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и письменного заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, выдача удостоверения установленного образца (ч. 4 ст. 34 Закона Московской области) | В трехдневный срок со дня представления документов, необходимых для регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Представление кандидатом в Избирательную комиссию Московской области письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1, п.2.2 ч.2 ст. 35 Закона Московской области) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования Не позднее 02.09.2013г. (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 06.09.2013г.) | Кандидаты |
|  | Выбытие кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Представление в Избирательную комиссию Московской области новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации (п.2.1 ч.2 ст. 35 Закона Московской области) | не позднее чем за 15 дней до дня голосования в двухдневный срок | Кандидаты |
|  | Представление в Избирательную комиссию Московской области письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при наличии вынуждающих обстоятельств (п.2.2 ч.2 ст. 35 Закона Московской области) | не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе повторного голосования) | Кандидаты |

| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| --- |
| 32. | Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, избирательных объединениях, законодательстве о выборах (ч. 3 ст. 37 Закон Московской области) | В период избирательной кампании | Избирательная комиссия Московской области, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 33. | Безвозмездное предоставление Избирательной комиссии Московской области не менее 5 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения законодательства о выборах Губернатора Московской области, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании, а также для ответов на вопросы избирателей (ч. 4 ст. 37 Закона Московской области) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов | Региональные государственные организации телерадиовещания |
| 34. | Безвозмездное предоставление Избирательной комиссии Московской области не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади, а территориальным избирательным комиссиям - не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади (ч. 5 ст. 37 Закона Московской области) | В период избирательной кампании | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю |
| 35. | Опубликование в региональных периодических печатных изданиях либо доведение до сведений избирателей иным путем, а также передача в иные средства массовой информации решений избирательных комиссий, связанных с подготовкой и проведением выборов (ч. 3 ст. 18 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня принятия решения | Избирательная комиссия Московской области, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 36. | Доведение до сведения избирателей информации об итогах регистрации кандидатов, биографические и иные сведения о зарегистрированных кандидатах, итоги голосования по каждому зарегистрированному кандидату и результаты выборов Губернатора Московской области (ч. 5 ст. 18 Закона Московской области) | В период избирательной кампании | Избирательная комиссия Московской области, территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 37. | Агитационный период (ч. 1 ст. 41 Закона Московской области) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования 07.09.2013г. | Кандидаты, избирательные объединения |
| 38. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") (ч. 3 ст. 38 Закона Московской области) | В течение 5 дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования С 03.09.2013г. по 08.09.2013г. | Участники избирательного процесса |
| 39. | Представление в Избирательную комиссию Московской области перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 4 ст. 39 Закона Московской области) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области |
| 40. | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 3 ст. 39 Закона Московской области) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Московской области |
| 41. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 41 Закона Московской области) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени за сутки до дня голосования С 10.08.2013г. до ноля часов по московскому времени 07.09.2013г. | Зарегистрированные кандидаты |
| 42. | Агитационный период в случае проведения повторного голосования (ч.2 ст. 41 Закона Московской области) | Начинается со дня назначения повторного голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени за сутки до дня повторного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление в тот же срок в Избирательную комиссию Московской области указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь (ч. 8 ст. 42 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 44. | Представление в Избирательную комиссию Московской области данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам (ч. 10 ст. 42 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 19.09.2013г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 5.1.Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и радио |
| 45. | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной и платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания (ч. 10,13 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования | Избирательная комиссия Московской области, представители соответствующих организаций телерадиовещания Региональная государственная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 46. | Утверждение графика распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевки решением Избирательной комиссии Московской области и опубликование его в региональном государственном периодическом печатном издании | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия Московской области |
| 47. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии (ч. 7 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных материалов и (или) предвыборных агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата за плату (ч. 14 ст. 43 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования. | Общероссийские государственные и муниципальные организации телерадиовещания |
| 49. | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени (ч. 15 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 50. | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени (ч. 18 ст. 43 Закона Московской области) | Не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты |
| 51. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания (ч. 18 ст. 43 Закона Московской области) | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты |
| 52. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 22 ст. 43 Закона Московской области) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 5.2.Условие проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях |
| 53. | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации (ч. 2 ст. 44 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакция регионального государственного периодического печатного издания |
| 54. | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на безвозмездной основе (ч. 3 ст. 44 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования | Избирательная комиссия Московской области, редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 55. | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе (ч. 6 ст. 44 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования | Редакция периодического печатного издания, выходящая не реже одного раза в неделю |
| 56. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликований предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов на платной основе (ч. 7 ст. 44 Закона Московской области) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования. | Общероссийские государственные, муниципальные и региональные периодические печатные издания, выходящие реже одного раза в неделю |
| 57. | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади (ч. 8 ст. 44 Закона Московской области) | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 58. | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади (ч. 10 ст. 44 Закона Московской области) | Не позднее чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 59. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания (ч. 10 ст. 44 Закона Московской области) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 5.3.Условия проведения агитации посредством агитационных публичных мероприятий |
| 60. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ч.1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц - в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения. | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Московской области или органы местного самоуправления |
| 61. | Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется (часть 1.1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях) | ----- | Организатор публичного мероприятия, |
| 62. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями (ч. 6 ст. 45 Закона Московской области) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 63. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Московской области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению (ч. 4 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 64. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений уведомления о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению посредством размещения данной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 5 ст. 45 Закона Московской области) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Московской области |
| 65. | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) (ч. 8 ст. 45 Закона Московской области) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия Московской области, командиры воинских частей |
| 5.4.Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |
| 66. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию Московской области (ч. 10 ст. 46 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 67. | Представление в Избирательную комиссию Московской области экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы (ч.3 ст. 46 Закона Московской области) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 68. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (ч. 6 ст. 46 Закона Московской области) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 08.08.2013г. | Органы местного самоуправления по предложениям территориальных избирательных комиссий |
| 69. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение указанного срока представление в Избирательную комиссию Московской области копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещена предвыборная программа данной политической партии (ч. 10 статьи 40 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28.08.2013г. | Политические партии или по их поручению региональные отделения политических партий, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 70. | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Московской области средств на подготовку и проведение выборов, предусмотренных бюджетом Московской области (ч. 1 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Министерство финансов Московской области |
| 71. | Возврат в доход бюджета Московской области неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета Московской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Московской области (ч. 11 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 60 дней после представления в Московскую областную Думу отчета о расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия Московской области |
| 72. | Выдача кандидату или его уполномоченному представителю по финансовым вопросам решения Избирательной комиссии Московской области на открытие специального избирательного счета (ч.4 ст. 50 Закона Московской области) | в течение трех дней со дня представления документов на выдвижение | Избирательная комиссия Московской области |
| 73. | Открытие специального избирательного счета (ч. 1 ст. 50 Закона Московской области) | До дня представления в Избирательную комиссию Московской области документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 74. | Информирование Избирательной комиссии Московской области о реквизитах своего специального избирательного счета в (ч. 5 ст. 50 Закона Московской области) | В трехдневный срок | Кандидаты |
| 75. | Представление в Избирательную комиссию Московской области первого финансового отчета (ч. 2 ст. 52 Закона Московской области) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов | Кандидаты |
| 76. | Представление в Избирательную комиссию Московской области итогового финансового отчета (ч. 2 ст. 52 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |
| 77. | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 52 Закона Московской области) | В течение пяти дней со дня получения отчетов | Избирательная комиссия Московской области |
| 78. | Представление в Избирательную комиссию Московской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (ч. 5 ст. 52 Закона Московской области) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования (с 28.08.2013г.) - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 79. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и их размещение на сайте Избирательной комиссии Московской области (ч. 5 ст. 52 Закона Московской области) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Избирательная комиссия Московской области |
| 80. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч. 6 ст. 52 Закона Московской области) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования (с 04.09.2013г.) - немедленно | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представлению Избирательной комиссии Московской области, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата |
| 81. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки в Избирательную комиссию Московской области (ч. 8 ст. 52 Закона Московской области) | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Московской области | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 82. | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением ч.5 ст.49 Закона Московской области (ч. 8 ст. 52 Закона Московской области) | Незамедлительно | Избирательная комиссия Московской области |
| 83. | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением ч. 1, 2 ст. 51 Закона Московской области, части пожертвования, превышающей его максимальный размер (ч. 3 ст. 51 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 84. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход бюджета Московской области (ч. 4 ст. 51 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 85. | Закрытие специального избирательного счета (ч. 10 ст. 50 Закона Московской области) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 86. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход бюджета Московской области (ч. 2 ст. 53 Закона Московской области) | По истечении 60 дней со дня голосования С 08.11.2013г. | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Избирательной комиссии Московской области |
| 87. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд (ч. 1 ст. 53 Закона Московской области) | До представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 88. | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  | Избирательные комиссии |
|  | в территориальные избирательные комиссии (ч. 12 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 19.09.2013г. | Участковая избирательная комиссия |
|  | в Избирательную комиссию Московской области (ч. 12 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования Не позднее 09.10.2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в Московскую областную Думу (ч. 12 ст. 48 Закона Московской области) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Московской области |
| 7.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 89 | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (ч. 1 ст. 56 Закона Московской области) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования Не позднее 13.08.2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 90. | Определение количества избирательных бюллетеней (ч.10 ст. 56 Закона Московской области) | Не позднее чем за 24 дня до дня голосования Не позднее 14.08.2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 91. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня (ч.2 ст. 56 Закона Московской области) | Не позднее чем за 22 дня до дня голосования Не позднее 16.08.2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 92. | Изготовление избирательных бюллетеней (ч.10 ст. 56 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28.08.2013г. | Полиграфическая организация |
| 93. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Московской области, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении избирательных бюллетеней (ч. 11 ст. 56 Закона Московской области) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия Московской области |
| 7.1.Передача избирательных бюллетеней: |
| 94. | в территориальные избирательные комиссии (ч. 12 ст. 56 Закона Московской области) | В сроки, установленные решением Избирательной комиссии Московской области | Избирательная комиссия Московской области |
| 95. | в участковые избирательные комиссии (ч. 12 ст. 56 Закона Московской области) | Не позднее чем за один день до дня голосования Не позднее 06.09.2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 7.2.Открепительные удостоверения: |
| 96. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также определения способа защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении (ч. 2 ст. 57 Закона Московской области) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования Не позднее 09.07.2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 97. | Передача открепительных удостоверений в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 23 июля 2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 98. | Передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии | Не позднее 18 августа 2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 7.3.Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
| 99. | в территориальных избирательных комиссиях (ч. 1 ст. 57 Закона Московской области) | За 45-10 дней до дня голосования С 24.07.2013г. по 28.08.2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 100. | в участковых избирательных комиссиях (ч. 1 ст. 57 Закона Московской области) | За 9 и менее дней до дня голосования (с 29.08.2013г. по 07.09.2013г.), а также в период со дня назначения Избирательной комиссией Московской области повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 101. | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей (ч. 9 ст. 57 Закона Московской области) | За 10 дней до дня голосования Не позднее 28.08.2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 102. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования | Территориальная и участковая избирательные комиссии |
| 103. | Направление избирателям приглашений для участия в выборах (ч. 2 ст. 58 Закона Московской области) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28.08.2013г.), а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 104. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 58 Закона Московской области) | 08.09.2013г. с 8 до 20 часов по московскому времени. | Участковая избирательная комиссия |
| 105. | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 3 ст. 59 Закона Московской области) | После сформирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов по московскому времени 08.09.2013г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 7.4.Установление итогов голосования, определение результатов выборов |
| 106. | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 61 Закона Московской области) | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 107. | Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 24 ст. 61 Закона Московской области) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 108. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 6 ст. 18 Закона Московской области (ч. 27 ст. 61 Закона Московской области) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
| 109. | Установление итогов голосования на соответствующей территории (ч. 1 ст. 62 Закона Московской области) | Не позднее чем на третий день со дня голосования Не позднее 10.09.2013г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 110. | Определение результатов выборов и подписание протокола о результатах выборов (ч. 1 ст. 63 Закона Московской области) | Не позднее чем через 5 дней после дня голосования Не позднее 14.09.2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 7.5.Опубликование результатов выборов |
| 111. | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации (ч. 2 ст. 66 Закона Московской области) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Московской области |
| 112. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, о числе голосов, поданных по позициям «За» и «Против» (ч. 3 ст. 66 Закона Московской области) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования Не позднее 09.10.2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 113. | Опубликование данных, содержащихся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данные, содержащиеся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Избирательная комиссия Московской области, территориальные избирательные комиссии |
| 114. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов Избирательной комиссией Московской области в своем печатном органе (ч.4 ст. 66 Закона Московской области) | В течение двух месяцев со дня голосования Не позднее 06.11.2013г. | Избирательная комиссия Московской области |
| 115. | Размещение полных данных о результатах выборов, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч.4 ст. 66 Закона Московской области) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Московской области |
| 7.5.Хранение избирательной документации |
| 116. | Хранение документации избирательных комиссий всех уровней, включая бюллетени, открепительные удостоверения и списки избирателей (ч.2 ст. 68 Закона Московской области) | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
| 117. | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц об итогах голосования (ч.2 ст. 68 Закона Московской области) | один год со дня опубликования решения о назначении даты следующих выборов Губернатора Московской области | Избирательные комиссии |

# Text boxes

ПРОЕКТ